| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BC | # Agostinho Robalinho |

| # 430.086.577,09 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 455.085.647,07 | R$ 277.058.322,13 | R$ 6.820.450,01 | R$ 34.756.430,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 56 | # 28 | # 2 | # 43 |

| # Considerações do Grupo PEGASO |  |
| --- | --- |
| A UN atualizou 2 dos seus 48 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. Dentre os 56 projetos classe I desta UN, 8 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Solicita-se que a unidade conclua os seguintes projetos que encontram-se com 100% de desempenho físico informado no Sistema Carteira de Projetos. São eles: “20023520- ATP-NE-GP - SS-11 TROCA DO RISER FLEXÍVEL DE IMPORTAÇÃO DE GÁS-LIFT”; “20021602- ATP-N-CH - TROCA DE RISER DO OLEODUTO”; “022633/98- ATP-MRL-P20 - SUBSTITUIÇÃO LINHA POTÁVEL”; “721004/00- ATP-NE-PG1 - INSTALAÇÃO DE RECEBEDOR DE PIG INSTRUMENTADO EM GAROUPA”; “75201700- ATP-N-P9 - ADEQUAR SISTEMA DE ANCORAGEM DA P-09 AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS”; “20021605- ATP-N-CH - TROCAR RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL, NA CHEGADA DO OLEODUTO DEPCH-2”; “77208899- ATP-MRL-P32 - AUMENTO DA CAPAC. GER. EMERG.”; “70401000- ATP-N-NA - SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16”; “26090300- ST-EIS (NÃO PERTENCE A ESTE UN) - PID06- IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PARA DUTOS RÍGIDOS COM RSV”; “301005/00- ATP-N-NA - pmc07- INJEÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS INIBIDORES DE CORROSÃO”; “752017/96- ATP-C-P15 - SISTEMA DE DILÚVIO”; “74702497- ATP-S-EN - INSTALAÇÃO DO TERCEIRO PISO”; “72101000- ATP-NE-PG1 - SUBSTITUIÇÃO DOS MOTORES DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA”; “73200700- ATP-C-P15 - ADEQUAR O SISTEMA DE ANCORAGEM AO SISTEMA QUEIXO DURO DE CONEXÃO DE LINHAS”; “79002099- ATP-AB-P24-P31 - ADEQUAÇÃO DA ÁGUA DE DESCARTE AO CONAMA 20”; O projeto “82600900 – ATP-MRL-P33 - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE TV P/ MONITORAÇÃO DA PLANTA” encontra-se com data de fim prevista já passada e a UN informou que: “Obra postergada para 2004. Corte de verba”. Sendo assim, solicitamos que a UN informe a previsão de conclusão desse projeto. O projeto “82601500 – ATP-MRL-P33 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601500” apresenta desempenho físico abaixo do previsto e data de fim prevista já passada. Favor informar o motivo desse projeto se encontrar nessa situação. Pede-se para os projetos “701007/96 – ATP-NE-GP - RECUPERAÇÃO CONFIABILIDADE EQUIPAMENTOS DIVERSOS” e “202003/00- ATP-N-CH - PMC07- INJEÇÃO DE PRODUTOS QWUÍMICOS INIBIDORES DE CORROSÃO”, que os mesmos sejam atualizados no Sistema. No projeto “25131894 – ATP-S-PM - INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PRODUTOS QUÍMICOS - PPM-1” a unidade informou que devido a repriorização da carteira de serviços este projeto está com fim previsto para outubro de 2004, comprometendo o IEF e a realização financeira. No projeto “74701798 - ATP-S-EN - INSTALAÇÃO RECEBEDOR DE PIG NO OLEODUTO PPM-1 – PCE-1” a UN informou que a conclusão do projeto acima citado, se dará após a parada geral, que foi adiada para março de 2004. Para o projeto “97200695 – ATP-S-P12 - INSTALAÇÃO DE SIST. DE CONTROLE DE ALAGAMENTO DAS COLUNAS DA LASTRO P-12” pergunta-se qual o motivo para a baixa realização física do mesmo. Conforme informado pela Unidade, o atraso no projeto “97600695- ATP-S-P7 - TROCA DO CONJUNTO TURCO/ BALEEIRA” é devido ao baixo desempenho da empresa contratada. Os projetos: “70606500- ATP-N-NA - INSTALAÇÃO DE TANQUE PARA COLETA DOS DRENOS DA PLATAFORMA”, “75201100- ATP-N-P9 - INSTALAÇÃO DE BACIAS DE CONTENÇÃO DE ÓLEO NA PLANTA”, “95420097- ATP-N-NA - MODERNIZAÇÃO DE PNA-1 (SEGURNAÇA OPERACIONAL)”, “70100600- ATP-NE-GP - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA (DILÚVIO, DETECÇÃO FOGO/ GÁS)”, “97050354- ATP-S-PM - RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA LANÇA 1 E 2 DO FLARE E UP DO SISTEMA DE IGNIÇÃO” e “260909/ 00- ST-AUT - PMO 01- SISTEMA DE DETCÇÃO DE VAZAMENTO EM DUTOS DA UN-BC” encontram-se com baixo desempenho físico. Pede-se que a Unidade justifique. |  |
| Identificação do Projeto: 82600900 – ATP-MRL-P33 - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE TV P/ MONITORAÇÃO DA PLANTA |  |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 82601500 – ATP-MRL-P33 - ATENDIMENTO AO PPRA DE P-33 82601500 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 701007/96 – ATP-NE-GP - RECUPERAÇÃO CONFIABILIDADE EQUIPAMENTOS DIVERSOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 202003/00- ATP-N-CH - PMC07- INJEÇÃO DE PRODUTOS QWUÍMICOS INIBIDORES DE CORROSÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97200695 – ATP-S-P12 - INSTALAÇÃO DE SIST. DE CONTROLE DE ALAGAMENTO DAS COLUNAS DA LASTRO P-12 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Devido a repriorização da carteira de serviços, o que afeta também a realização financeira, a nova data para conclusão deste projeto é 04/01/2005 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70606500- ATP-N-NA - INSTALAÇÃO DE TANQUE PARA COLETA DOS DRENOS DA PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O empreendimento encontra-se em andamento em duas fases como segue: -Suprimento e montagem off shore as quais informo de forma resumida o quadro de avanço. Suprimento geral: 75% já recebido e embarcado, 25% emitido processo de compra aguardando entrega do fornecedor. Montagem off shore: Avanço físico 73% , Avanço financeiro 77%. Em função de varias ocorrências que ocasionaram o atraso no inicio e término das tarefas consideradas como críticas foi afetado o prazo de conclusão da obra, como segue: - Redução de vagas a bordo em atendimento a outras prioridades. - Atraso no fornecimento de material. - Atraso na revisão do projeto em atendimento a solicitação da OP e ISUP. Nota: Em função do exposto acima, também ocorrência de replanejamento constante do cronograma de obra. O atual Índice de Evolução Física do empreendimento é 96,2%. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75201100- ATP-N-P9 - INSTALAÇÃO DE BACIAS DE CONTENÇÃO DE ÓLEO NA PLANTA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: - Demora no retorno dos comentários do projeto básico na revisão 0, por parte da BR (ST/EIS) e BV. - Aumento de escopo após emissão de APP e Hazop. - Demora na aprovação do projeto básico pela Engenharia de Processo (ISUP), OP-P9 e ST/EIS. - Limitação de vagas a bordo para início dos serviços de Estrutura, a partir de agosto/03 conforme o PDG. Empreendimento encontra-se com 35% de evolução física, aguardando aprovação do projeto básico para iniciar o detalhamento executivo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 95420097- ATP-N-NA - MODERNIZAÇÃO DE PNA-1 (SEGURNAÇA OPERACIONAL) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O Empreendimento se encontra em andamento em várias fases, tais como projeto, suprimento e montagem Off shore, segue abaixo de forma resumida o quadro de avanço: Realização Física – Projeto Básico 97,18%, Projeto de detalhamento 69,35%, Suprimento geral 75,98%, Suprimento da Modificação de escopo 39,80%, Serviços de montagem Off shore17,50% totalizando um percentual total de 56,91% no empreendimento. Realização financeira – Foi realizado até o momento 58,24%. Devido a impactos iniciais provocados pela demora na disponibilização de documentação técnica e consecutivos ajuste na Especificação Técnica dos serviços, aliado a falta de vagas off shore quando do início dos serviços, foi solicitado a contratada o replanejamento do empreendimento, que sinalizou a necessidade um abono de prazo estimado de 18 meses (Balizados pela limitação de vagas). O atual IEF do empreendimento é 96,58%. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 70100600- ATP-NE-GP - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA (DILÚVIO, DETECÇÃO FOGO/ GÁS) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 97050354- ATP-S-PM - RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA LANÇA 1 E 2 DO FLARE E UP DO SISTEMA DE IGNIÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Serviço realizado no flare 2. Aguardando nova negociação com a Op-PM para execução dos serviços no flare 1 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 260909/ 00- ST-AUT - PMO 01- SISTEMA DE DETCÇÃO DE VAZAMENTO EM DUTOS DA UN-BC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

Obs. Com relação a sep“74702497- ATP-S-EN - INSTALAÇÃO DO TERCEIRO PISO”; não existe mais previsão de desembolso para este serviço.