| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 28.691.920,00 | 3.457.750,00 | 30.124.190,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 0 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN revisou e atualizou seus projetos Classe I no sistema no decorrer de março de 2002. Os seguintes projetos foram atualizados no sistema como concluídos: - SEP - 919-RED.EMIS.PART.CH GV-22501: concluído em 11 de novembro de 2001; - SEP - 880 – TROCA MEDIDORES DE NÍVEL CO-1/2/3/5/6: concluído em 16 de novembro de 2001; - SEP - 1095 – SIST. BIOL. PARA TRATAMENTO NITROGÊNIO: obra concluída em 28 de outubro de 2001. Os demais 6 projetos apresentam desempenho físico “Acima do previsto”, e destacamos o projeto SEP-598 – INST. SIST. APLIC. ESPUMA TANQUES, cujo desempenho físico está “Acima do previsto” em 21,94% e data fim prevista em 31 de julho de 2002.