| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BSOL | # Jorge Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 41.411.420,03 | R$ 35.431.971,00 | R$ 8.288.000,00 | R$ 2.553.530,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 6 | # 1 | # 0 |

| # Considerações do Grupo PEGASO |  |
| --- | --- |
| A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de abril e 19 de maio de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 1 projeto passou a fazer parte dessa avaliação Dentre os 8 projetos classe I desta UN, 2 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Sobre o projeto “BS-127A - SUBSTITUIÇÃO DE 150 km DE LINHAS DE SURGÊNCIA (O REALIZADO ATÉ SETEMBRO FOI APROPRIADO E” a UN informou que a realização financeira foi maior que a prevista porque os valores do contrato de serviço foram superiores aos valores previstos no processo licitatório e que não tinham sido previstos os valores relativos à remoção das linhas substituídas. A UN informou ainda que não foi possível fazer essa alimentação no Sistema Carteira de projetos porque o projeto está concluído. Sendo assim, pergunta-se se o projeto foi concluído sem terem sido registrados todos os custos realizados. O projeto “BS-125A - PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA INJEÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA” já se encontra com um custo total realizado 5% acima do custo total planejado. O projeto também encontra-se atrasado, com um desempenho físico de 31,78% Abaixo do Previsto. Pede-se que a UN comente-o, a seguir. O projeto “BS – 131A - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS EM CONCESSÕES A DEVOLVER” já se encontra com um desempenho físico de 78% e realizou apenas 32% do seu custo total planejado. Da mesma forma, o projeto “BS – 131A – PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE 60 KM DE ACESSO” já se encontra com um desempenho físico de 85% e realizou apenas 52% do seu custo total planejado Pede-se à UN que cite os motivos da diferença entre as realizações física e financeira para esse dois projetos. |  |
| Identificação do Projeto: BS-127A - SUBSTITUIÇÃO DE 150 km DE LINHAS DE SURGÊNCIA(O REALIZADO ATÉ SETEMBRO FOI APROPRIADO E |  |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS-125A - PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA INJEÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS – 131A - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS EM CONCESSÕES A DEVOLVER |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS – 131A – PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE 60 KM DE ACESSO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |