| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REVAP | # Gerson José Martins de Andrade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 60.265.850,00 | 23.481.000,00 | 58.763.230,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 17 | # 14 | # 6 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de setembro e 15 de outubro de 2002. O projeto “SEP 2267-Segregação de Águas de Chuvas de Tubovias” já deveria ter sido encerrado em 30/11/01 porém está com desempenho físico de 99,99%. Além disso, seu custo total realizado até o momento é de R$ 12.347.490,00 sendo que o seu custo total planejado é de R$ 10.260.000,00. Pede-se esclarecimentos sobre o atraso do projeto, uma previsão para a sua conclusão e os motivos que implicaram na elevação de seu custo total realizado. O projeto “SEP 3000 – 3º ESTÁGIO DE SEP. DE PARTICULADOS”, já deveria ter sido encerrado em 01/10/2002, no entanto o mesmo ainda se encontra com 98% de realização física, pede-se que sejam dados esclarecimentos dos motivos que estão atrasando a conclusão do projeto e porque o mesmo está com uma realização financeira tão elevada? O projeto “SEP 2268 – LIMP. E SUBST. BA 18/19 P/TQ’S” não foi atualizado no último mês no Sistema Carteira de Projetos estando em andamento e com seu custo total realizado em 263% ACIMA do custo total planejado. Necessita-se saber a razão, a ser informada a seguir, do excesso de gasto nesse projeto. O projeto “SEP 2287 – MONITORAMENTO BOMBAS PROCESSO”, está com sua realização física acima do previsto, no entanto este percentual não está refletido na realização financeira a qual não tem nenhum valor planejado para o ano de 2002, porque isso ocorre? Os projetos “SEP 2357 – IMPERMEABILIZAÇÃO BA-18/19”, “SEP 2359 – SEGR.REC.ARMAZ PRODUTO QUIMÍCO” e “SEP 2368 – ADEQ. ESTRUTURA P-20102 ÀS NORMAS”, não vem sofrendo nenhuma atualização no Sistema Carteira de Projetos desde 19/03/2002, pede-se que sejam informados os motivos para essa situação.Os projetos ainda estão em andamento em campo? Os projetos “SEP 2311 – INST.TORRE ALTA PRESSÃO” e, “SEP 2312 – INST.INCERADOR DE NH3”, ambos com término previsto para 01/04/2003, estão com seus desempenhos físicos abaixo do previsto, porque ocorre esse atraso nas suas execuções? Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: SEP 2267-Segregação de Águas de Chuvas de Tubovias |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 3000 – 3º ESTÁGIO DE SEP. DE PARTICULADOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2268 – LIMP. E SUBST. BA 18/19 P/TQ’S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2287 – MONITORAMENTO BOMBAS PROCESSO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2357 – IMPERMEABILIZAÇÃO BA-18/19 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2359 – SEGR.REC.ARMAZ PRODUTO QUIMÍCO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2368 – ADEQ. ESTRUTURA P-20102 ÀS NORMAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2311 – INST.TORRE ALTA PRESSÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2312 – INST.INCERADOR DE NH3 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |