| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REVAP | # Gerson José Martins de Andrade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 58.237.850,06 | 23.481.000,00 | 60.481.550,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 16 | # 12 | # 3 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 10 dos 12 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre 16 de dezembro de 2002 e 14 de fevereiro de 2003. Dentre os 16 projetos classe I desta UN, 4 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “SEP 2287 – MONITORAMENTO BOMBAS PROCESSO”, foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 24/01/2003 e a UN informou que esse projeto havia sido excluído do PEGASO. Solicitamos que a UN informe o motivo da exclusão, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados foram minimizados. O projeto “SEP 2325 – CONFIABILIDADE DA GVCO”, foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 24/01/2003 com 0,5% de realização financeira. Solicitamos que a UN informe o motivo dessa baixa realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados foram minimizados. O projeto “SEP 2300 – 3º ESTÁGIO DE SEP. DE PARTICULADOS”, possui data de fim prevista já passada (30/01/2003) e 99% de realização física. Solicitamos que a UN informe o motivo pelo qual o projeto ainda não foi concluído no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “SEP 2311 – INST. TORRE ALTA PRESSÃO”, está com 86,65% de realização física abaixo do previsto e possui data de fim prevista para 06/04/2003. Solicitamos que a UN informe o motivo da baixa realização física visto a proximidade da data de conclusão do projeto. O projeto “SEP 2256 – ADAPTAÇÃO DE BOMBAS AO API” está apresentando 57,42% de realização física abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe o motivo da baixa realização física. O projeto “SEP 2351 – DRENAGEM DO LANDFARMING” está apresentando 61,87% de realização física abaixo do previsto e a UN informou que:”A análise inicial indicava uma solução mais cara, no entanto já concluímos o empreendimento com apenas 18% do total.”Solicitamos que a UN informe a realização física do projeto e que o conclua no Sistema Carteira de Projetos.

| Identificação do Projeto: SEP 2287 – MONITORAMENTO BOMBAS PROCESSO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2325 – CONFIABILIDADE DA GVCO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2300 – 3º ESTÁGIO DE SEP. DE PARTICULADOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2311 – INST. TORRE ALTA PRESSÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2256 – ADAPTAÇÃO DE BOMBAS AO API |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2351 – DRENAGEM DO LANDFARMING |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |