| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SEAL | # Murilo Tancredo Tavares |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 130.980.300,00 | R$ 39.951.000,00 | R$ 106.361.168,12 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 05 | # 03 | # 00 | # 00 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema no decorrer do período de 16 de 16 e Setembro a 15 de Outubro de 2002. O projeto: - “SA398A-PEGASO – DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA” Conforme as informações descritas pela unidade, há ainda um orçamento de US$ 4.000,00 para o ano de 2003, garantindo assim a conclusão do projeto. Porém o Sistema Carteira de projetos demonstra que o custo realizado já atingiu 95,6% do planejado, e ainda há 30 % de atividades a serem realizadas, conforme o sistema. O valor previsto realmente cobre todos os custos ainda a serem realizados ou houve algum replanejamento físico ou financeiro? Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus 04 projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos de todos os seus principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: SA398A-PEGASO – DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O índice de realização citado de 95,6% corresponde aos valores realizados em reais, porém desde o início do projeto até setembro/02 foram realizados US$ 19.050,50 mil o que representa um índice de 78,3% em relação ao inicialmente previsto (US$ 24.325,00 mil). Para 2003 há ainda um saldo disponível previsto de US$ 4.000,00 mil para a conclusão deste projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |