| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RNCE | # Millas Evangelista |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 113.634.020,00 | 51.261.450,00 | 64.053.520,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 14 | # 11 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou seus projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos no mês de abril de 2002 e que quase todos os seus projetos encontram-se com desempenho físico “Abaixo do Previsto”. O projeto “RC792A-PEGASO SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ; VRG; LOR; VL; UPN)”, já deveria estar concluído porém ainda falta 1% de realização física. Quais os motivos que estão provocando o atraso do fechamento desse projeto? Favor atualizar no Sistema o valor planejado para o ano de 2002. No projeto “RC794A RC795A – PEGASO – CAM – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-CAM” foi observada uma divergência entre a realização física e financeira: para 23% de realização física foram gastos 47% do valor total planejado. Esse projeto, também encontra-se com realização física 45,49% abaixo da prevista. Quais são os motivos do atraso desse projeto assim como da discrepância entre as evoluções física e financeira? Embora o projeto “RC570A – PEGASO – ADEQUAÇÃO DE PASSIVOS DO PDR – NUGUAM” esteja com desempenho físico acima do previsto, sua realização financeira já ultrapassou em 22% o valor previsto. Quais os fatores que provocaram esse aumento de gasto, visto que ainda faltam ser realizadas 20% das atividades físicas? O projeto “RC372A – PEGASO – CAM – AUTOMAÇÃO DE POÇOS” além de estar com seu desempenho físico abaixo do previsto, faltando 36% de realização para a sua conclusão, já ultrapassou em 27% o valor financeiro planejado para a sua execução. É necessário saber os motivos que levaram a esse gasto acima do planejado. Os projetos “RC784A - PEGASO – RFQ/LPX – CONST. SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA” e “RC789A - PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO DE ETE/ETO” estão com desempenhos físicos de 75,52% e 83,52% abaixo dos previstos. As atividades de “Administração e Apoio” e “Construção e Montagem” encontram-se bem atrasadas para os dois projetos. É importante a UN rever as datas dessas atividades assim como resolver os eventuais problemas que estão provocando o atraso desses projetos.

| Identificação do Projeto: RC792A-PEGASO SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ; VRG; LOR; VL; UPN) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Falta pré-operar a automação e o trecho LPX/LOR do duto. Não foi feita nenhuma previsão financeira para esse projeto em 2002, pois julgou-se, quando se fez a orçamentação em set/2001, que o mesmo seria concluído em 2001. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC794A RC795A – PEGASO – CAM – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-CAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Está atrasado o lançamento de um duto de 16”, por problema de licenciamento ambiental. Determinados itens do projeto, como suprimento de materiais e equipamentos, representam percentualmente um valor maior na realização financeira que na física . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC570A – PEGASO – ADEQUAÇÃO DE PASSIVOS DO PDR – NUGUAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O aumento significativo de produção de água no Pólo, que já chegou a valores instantâneos acima de 86 mil metros cúbicos por dia, provocou a antecipação de obras não previstas para implantação em 2002, como, por exemplo, o aumento do diametro dos headers de descarga dos tanques de recebimento de óleo T-1222.31 / 32 / 33 / 34 . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC372A – PEGASO – CAM – AUTOMAÇÃO DE POÇOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O custo unitário de realização da automação por poço está acima do previsto, basicamente pelo acréscimo de equipamentos de segurança originalmente não previstos, e devido à variação do dollar. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC784A – PEGASO – RFQ/LPX – CONST.SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: ## A execução da obra está prevista para o 2º semestre, pelo novo cronograma |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO DE ETE/ETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: ## A execução da obra está prevista para o 2º semestre, pelo novo cronograma |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |