| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RLAM | # José Ivanildo Prazeres de Azevedo Júnior |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 94.294.980,00 | 52.629.520,00 | 40.137.572,34 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 7 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do último mês. O projeto “REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR”, com data de fim prevista para 30/03/2002, ainda não foi concluído, por quê?Além disso porque o mesmo apresenta uma realização financeira abaixo da planejada?Essa diminuição no valor realizado fez com que alguma atividade pertencente ao seu escopo fosse simplificada,ou não realizada? Os riscos associados ao mesmo foram controlados? O projeto “Nova Central de Empreiteiras da RLAM”, com data de fim prevista para 20/08/2002, está com uma baixa realização física e financeira, quais os motivos que acarretam esse atraso? O projeto “PEGASO-CONTINGÊNCIAMENTO NÍVEL I”, com data de fim prevista para 30/12/2002, está apresentando uma alta realização financeira, quais os motivos que vem gerando essa elevada realização? Ressaltamos que é de suma importância que a UN atualize todos seus projetos no Sistema Carteira de Projetos ao menos uma vez ao mês, a fim de que possamos mensurar como está o dsempenho físico e financeiro da mesma , além de obtermos uma visão geral do atingimento das metas PEGASO e do controle dos riscos associados aos seus projetos.

| Identificação do Projeto: REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Aindam restam chegar 04 monitores de material particulados que, trazem uma fonte radioativa, ainda estão sendo licencidas pela CNEN mais o sistema estar operando desde de março 2002.Ao contrario a realização financeira ficou acima do esperado devido a flutuação do cambio do dólar.Todas as atividades previstas foram realizadas com exceção as instalações dos 04 monitores supracitadas. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Nova Central de Empreiteiras da RLAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atraso foi devido a assinatura do contrato ser efetivado em maio de 2002, quando a previsão da assinatura era para março de 2002. Sendo assim para conclusão do projeto prorrogou-se para 28/10/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO-CONTINGÊNCIAMENTO NÍVEL I |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Dentro deste projeto estão as 03 seguintes atividades: 3.1- Manutenção Rede de Incêndio - a realização física foi concluída em 30/05/2002 e realização financeira foi dentro do previsto. 3.2- Analise de Risco - a realização física e financeira esta dentro do previsto. 3.3- Aquisição de Equipamento de Combate a Incêndio - devido a flutuação do dólar e do atraso de entrega de alguns equipamentos previsto para chegar em 2001 e chegaram 2002, com isso occoreu uma realização financeira superior do qual foi prevista. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |