| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sudeste | # Luiz Paulo Mendonça Ratto |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 212.840.000,76 | 95.964.085,45 | 96.220.298,53 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 59 | # 43 | # 7 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A Unidade atualizou somente 3 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos durante o último mês. O projeto “Adaptação dos scrapers do Gascab e Gasduc I.(SGPE-855)”, precisa ter suas datas de atividades adequadas às datas do projeto, tendo em vista que o projeto teve sua data de fim prevista atualizada para 31/08/2002, porém sua única atividade ainda não concluída, “Executar a obra”, está com término previsto para 31/12/2001,solicitamos que a UN realize os devidos ajustes nas datas dessa atividade. O projeto “Interligação do supervisório à mestre nacional.(SGPE-394)”, segundo informado pela UN no formulário devolvido de acompanhamento mensal do mês passado, está concluído, porém essa conclusão precisa ser informada utilizando a funcionalidade de “conclusão” no Sistema Carteira de Projetos. De acordo com o Sistema Carteira de Projetos foi informado que os 9 projetos listados abaixo já foram concluídos. - Apoio de alimentação e transporte aos diversos projetos PEGASO (SGPE-2466). - Atualizar dados referentes ao reconhecimento dos riscos nos ambientes de trabalho do DTSE - Gás (SGPE-2985). - Fazer inspeção e reparos nos tanques de armazenamento da Ilha DÁgua (SGPE-2467). - Inspeção geral tanques TQ-41001, TQ-41003 e TQ-41008.(SGPE-33). - Prolongamento pier de barcaças/defensas (SGPE-296). - Recuperação da linha 8 GLP.(SGPE-260). - Reparo de trechos avariados do ORBEL I (SGPE-257). - Reparo trechos avariados ORBIG.(SGPE-256). - Sistema supervisório Angra-C.Elíseos(SGPE-389). Ressalta-se que é de suma importância que a Unidade ao menos uma vez ao mês atualize todos seus projetos classe I, a fim de que possamos ter uma real noção de como estão suas progressões em relação a evolução física, financeira, riscos associados e atingimento de metas associadas aos mesmos.

| Identificação do Projeto: Adaptação dos scrapers do Gascab e Gasduc I.(SGPE-855) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A data já foi atualizada no SGPE pelo Gestor do Projeto. O Banco de Dados já está contemplando a atualização em questão: previsão de conclusão da a única atividade foi alterada para 31/08/2002, data prevista para o término do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Interligação do supervisório à mestre nacional.(SGPE-394) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: já consolidamos a “ conclusão “ do projeto no Sistema, conforme indicado nas considerações do Grupo PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: -Apoio de alimentação e transporte aos diversos projetos PEGASO (SGPE-2466). -Atualizar dados referentes ao reconhecimento dos riscos nos ambientes de trabalho do DTSE - Gás (SGPE-2985). -Fazer inspeção e reparos nos tanques de armazenamento da Ilha DÁgua (SGPE-2467). -Inspeção geral tanques TQ-41001, TQ-41003 e TQ-41008.(SGPE-33). -Prolongamento pier de barcaças/defensas (SGPE-296). -Recuperação da linha 8 GLP.(SGPE-260). -Reparo de trechos avariados do ORBEL I (SGPE-257). -Reparo trechos avariados ORBIG.(SGPE-256). -Sistema supervisório Angra-C.Elíseos(SGPE-389). |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A UN realiza, mensalmente, o acompanhamento físico de cada projeto. O acompanhamento financeiro é realizado com base na OTs, conforme diretrizes definidas anteriormente. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |