| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para o ano de 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 42.579.451,01 | R$ 17.411.484,33 | R$ 11.790.000,00 | R$ 8.033.750,33 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 6 dos seus 8 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 17 de fevereiro de 2003 e 17 de março de 2003. Dentre os 11 projetos classe I desta UN, 3 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “805 – INSTALAR SCMD SISTEMA ELÉTRICO”, foi concluído no Sistema Carteira de Projetos em 03/02/2003 e a UN informou o seguinte: “O empreendimento foi encerrado no sistema. Porém, algumas interligações estão pendentes por falta de liberação de equipamentos ou sistemas. Ao longo de 2003, estas interligações serão concluídas, e o custo será apropriado na carteira de Projetos Classe “B”.” , sendo assim, solicitamos que a UN informe qual novo projeto criado na Carteira de Projetos Classe II (“B”) associado a esse projeto.

| Identificação do Projeto: 805 – INSTALAR SCMD SISTEMA ELÉTRICO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O empreendimentos 805 não foi concluído por falta de liberação de equipamentos e sistemas por dificuldades operacionais. Como não houve verba aprovada para 2003, o empreendimento foi concluído na Carteira de Projetos Pegaso. Entretanto, para a sua efetiva conclusão, emitimos uma SEP classe “B”- custo Regap - não é Pegaso, com previsão de conclusão para este ano. Esta SEP não será lançada na carteira de Projetos Pegaso. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |