| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 46.672.450,00 | 17.292.000,00 | 10.246.781,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # 8 | # 1 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2002 De acordo com as considerações da UN no Formulário de Acompanhamento Mensal do PEGASO de junho, a formalização do projeto “892 – GALPÃO DEPÓSITO ARMAZE BORRA” ainda não foi efetuada pois um ramal da Rede de Combate de Incêndio está sendo estendido até o Galpão Depósito de Armazenamento de Borra. Quando essa extensão se encerrará para que o projeto seja formalmente concluído no Sistema? O projeto “874 – SISTEMA MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO” precisa ter a data de término de pelo menos uma de suas atividades coincidente com a data de término do projeto para que se tenha um correto cálculo do desempenho físico previsto. Favor adequar a mesma no Sistema Carteira de Projetos. Os demais projetos encontram-se com desempenhos físicos “abaixo do previsto” e por esse motivo a UN deve dar-lhes atenção especial para que possam se encerrar dentro do prazo. Ressalta-se que é de suma importância que a UN atualize todos os campos do Sistema Carteira de Projetos até o dia 14 de cada mês a fim de que suas atualizações possam estar refletidas no relatório mensal de acompanhamento do PEGASO que é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: 892 – GALPÃO DEPÓSITO ARMAZE BORRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN Galpão: Estamos dependendo do lançamento do tronco principal da RACI pela EN (antigo Segen), previsto para final de agosto, para a partir dai montarmos a derivação até o galpão (previsão final : nov/02) |  |
| Considerações Geral da UN: Quanto aos demais projetos que se encontram com desempenhos físicos “abaixo do previsto” , gostaria de salientar à coordenação do PEGASO que a realização Orçamentária e consequentemente à Física sofreu um retardamento no avanço de realização planejado em 2002 em função da redução orçamentária de 23% determinada pela Sede, com vista a justar o orçamento de investimento da Petrobras a meta de superavit primário pactuada com o Governo Federal. Considerando que a confirmação do replanejamento foi formalizada em 17/06, estamos prevendo somente para agosto a efetivação da revisão do planejamento de nossos empreendimentos no site da SMS/Corporativa |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |