| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RECAP | # Alexandre Jardim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 30.030.360,01 | R$ 24.333.150,00 | R$ 8.052.000,00 | R$ 1.365.290,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 6 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 5 dos seus 6 projetos em andamento classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. Todos os 6 projetos classe I desta UN, encontram-se com desempenho físico abaixo do previsto. Para o projeto “218 – PEGASO:INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA” , a Unidade informou que: “O incinerador continua apresentando problemas operacionais com ação do fornecedor John Zinck. Os testes não foram feitos pela não operacionalidade do analisador de gases. A JZ contratou uma empresa para o estudo do condicionamento de amostras.” Diante dos problemas mencionados aicma, pergunta-se se o projeto em questão será concluído até dezembro de 2003. No projeto “MELHORIA DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA DE TOCHA” a Unidade informou que o mesmo já se encontra com o processo de compra em andamento, dos componentes:Ponteira do flare; Sistema acústico de deteção dec chama; sistema gerador de frente de chama; sistema de monitoração de chama infravermelho e pilotos. A compra desses equipamentos foi deflagrada com outra classificação orçamentária e a Unidade está providenciando a reclassificação para este programa de investimento. Solicita-se que sejam inseridas as informações físicas e financeiras após a reclassificação orçamentária.

| Identificação do Projeto: 218 – PEGASO:INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MELHORIA DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA DE TOCHA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |