| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Oscar Tsuyoshi Tokikawa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 60.596.000,03 | R$ 48.797.416,79 | R$ 34.389.420,02 | R$ 19.587.380,23 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 26 | # 9 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus 13 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de Agosto e 15 de Setembro de 2003. Dentre os 26 projetos classe I desta UN, 13 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. A Unidade informou para o projeto “SEP 2486 – STVM – SETRAE” que: “O avanço físico desta SEP está 36,98% abaixo do previsto pelas razões indicados abaixo: a) inicialmente prevíamos, nesta SEP, a saída de estoque de todos os materiais em uma única retirada. Devido a restrições de espaço no canteiro da Contratada, estamos efetuando esta retirada parceladamente. b) Até o momento, o avanço físico dos serviços de montagem do STVM não está se traduzindo num avanço financeiro efetivo devido aos critérios de medição utilizados no Contrato de Montagem que estabelecem a medição dos serviços em eventos específicos e retém grande parte da medição até que o STVM esteja totalmente testado e em operação. Informamos que esta SEP deve ser concluída até 31/12/03.” O projeto “SEP 2514- SELAGEM DE BOMBAS” encontra-se com desempenho físico de 72,36% abaixo do previsto porém a unidade informou que os prazos maiores do que os previstos não comprometem a realização do projeto porque as bombas prioritárias serão realizadas em 2003. As demais bombas serão realizadas, no futuro, fora do PEGASO, como investimento de SMS. Pede-se que o projeto “SEP 2541- SUBSTITUIÇÃO LINHAS PEAD” seja concluído no Sistema Carteira de Projetos. A UN informou que o projeto “SEP 2469 – TERCEIRO ESTÁGIO DO CICLONE REGENERADOR” encontra-se atrasado (desempenho físico de 57,94% abaixo do previsto) pois possui previsão de conclusão em jan/04, devido à necessidade de intervenção em Parada de Unidade. Em 2004 só serão executadas as interligações com as instalações existentes. O baixo desempenho físico constatado nos primeiros meses está sendo avaliado junto com o fabricante, não havendo evidências de atrasos nos prazos finais contratados. Foi informado para o projeto “SEP 2492- MONITORAÇÃO DE GASES E FUMAÇAS” que o cronograma desta SEP é o seguinte: - Segundo semestre de 2003-Projeto Básico dos Sistemas de Detecção - Primeiro semestre de 2004-Detalhamento do Projeto e Compra de Materiais - Segundo semestre de 2004-Recebimento de Materiais e Montagem dos Sistemas Nota: Dependendo dos Resultados do Relatório Final do Projeto Básico, a ser elaborado até o final de 2003, a etapa de Montagem dos Sistemas, poderá estender-se até 2005. Portanto, o projeto será concluído fora do programa PEGASO. Para o projeto “SEP 2511- CENTRALIZAÇÃO DRENAGEM AMOSTRAGEM TANQUES”, com desempenho físico 77,32% abaixo do previsto, a UN informou que o escopo desta SEP será re-analisado, pois resolvia apenas a questão da contaminação da bacia do tanque. A nova solução deverá ser mais abrangente e não pertencerá ao programa PEGASO. A re-análise será realizada em 2004 e a execução física está prevista para 2005. Conforme solicitado, não é necessário cancelar o projeto. As etapas que irão ultrapassar dezembro de 2003 deverão ser contablizadas como despesas da Unidade (despesas de rotina) e não mais levarem a marca PEGASO. Por favor em caso de maiores dúvidas entre em contato pelos tels: (21) 2534-7814/ 7946.

| Identificação do Projeto: SEP 2541- SUBSTITUIÇÃO LINHAS PEAD |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |