| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Antônio Carlos Dornellas Pereira |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 71.077.560,00 | 35.586.000,00 | 42.646.126,74 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # 12 | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do mês de maio. O projeto “SISTEMAS DE DRENAGEM/CONTENÇÃO” foi informado como concluído com realização total financeira de R$4.092.620,00 , tendo em vista que o planejamento era de R$1.276.000,00, gostaríamos que a UN justificasse os motivos que acarretaram nesta alta realização financeira. O projeto “BACIA ACUMULAÇÃO EFLUENTES”,com data de fim previsto para 25/05/2002, ainda não foi concluído, gostaríamos que fosse informado pela UN o que ainda falta ser feito e quanto tempo o mesmo demorrará para ser concluído? O projeto “ANALISADORES TAC UT/UFCC”, está com sua data de fim previsto para 30/06/2002, no entanto, sua única atividade “Execução Física” está com término previsto para 30/04/2002, sendo assim solicitamos que a UN retifique-as a fim de que as mesmas se tornem equivalentes. Abaixo listamos alguns projetos com data de término prevista para 30/08/2002,os quais gostaríamos que fossem justificados por que estão com uma baixa realização física, até o momento: - TRATAMENTO DE LODO DAS ETA - INST.INCINERADOR F-532301 - SISTEMA AGUAS ACIDAS UFCC - MELHORIA TRATAMENTO DEA DA UCP2 - FLOTADOR PARA EFLUENTES DA ETDI Ressaltamos que é de suma importância que a UN atualize o Sistema Carteira de Projetos até o dia 14 de cada mês a fim de que suas atualizações possam estar refletidas no relatório mensal de acompanhamento do PEGASO que é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: SISTEMAS DE DRENAGEM/CONTENÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BACIA ACUMULAÇÃO EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: ANALISADORES TAC UT/UFCC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TRATAMENTO DE LODO DAS ETA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INST.INCINERADOR F-532301 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA AGUAS ACIDAS UFCC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MELHORIA TRATAMENTO DEA DA UCP2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: FLOTADOR PARA EFLUENTES DA ETDI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |