| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sul | # Adnelson Borges de Campos |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 117.482.610,00 | R$ 58.576.000,00 | R$ 59.614.921,62 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 40 | # 33 | # 4 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 34 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que todos foram atualizados no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2002. Os projetos “SEP 67 - SISTEMA SUPERVISÓRIO DO ORSUL” e “SEP 54 - SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES DO TERIG” já deveriam ter sido concluídos. A UN informou que indicaria novas datas para os mesmos após a avaliação do grupo de planejamento. Logo, pede-se que as mesmas sejam atualizadas no Sistema. Os projetos “SEP 56 – MELHORIA NO SISTEMA DE O.C DOS CTs DO TERIG”, “SEP 157 – MELHORIAS AMBIENTAIS NAS INSTALAÇÕES DO TERIG”, “SEP 6 – ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ETE DA GESC”, “212343 – SERVIÇOS GERAIS DE MELHORIAS NA GESC”, “212345/345/34 – SERVIÇOS GERAIS DE MELHORIAS NA GERIG”, “SEP 152 – MONITORAÇÃO MOVIMENTOS MONOBÓIAS DO TEDUT” ainda encontram-se em andamento, no entanto, seus custos totais realizados já ultrapassaram os custos totais planejados. Favor comentá-los, a seguir. Por que os custos totais realizados dos projetos “SEP 149 – SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS DO TEDUT”, “SEP 160 – MELHORIA/CONSTRUÇÃO DE TANCAGEM NO TERIG”, “SEP 141 – CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA O TEFRAN” ainda não se encontram no Sistema, visto que os projetos já foram iniciados? Os projetos a seguir encontram-se com uma diferença entre seus desempenhos físicos informados e realizações financeiras (relação entre os custos totais previstos e realizados) próxima ou superior a 20%. Favor comentar os motivos que estão provocando essa diferença. - SEP 9 – MELHORIA NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DE PETRÓLEO DO TEFRAN - SEP 119 – MELHORIAS DOS DUTOS SUBMARINOS DO TEFRAN - SEP 48 – SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TEDUT - SEP 66 – SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TENIT - SEP 68 – SISTEMA DE COMBATE A EMERGÊNCIAS NO TEPAR - SEP 1- SISTEMA SUPERVISÓRIO DO OSPAR - SEP 103 – MELHORIAS NA SEGURANÇA OPERACIONAL DO PIER DO TERIG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A EMERGÊNCIAS PARA A GESC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A EMERGÊNCIAS NA GEPAR - SEP 26 – CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO DO TEFRAN Foi observado que o projeto “MELHORIAS NA CASA DE CONTROLE DO TEFRAN” foi cancelado nesse período. A UN apresentou como justificativa que se tratava de obra realizada em custo de OT operacional genérica de melhoria no terminal. Pede-se que a UN detalhe um pouco mais o motivo do cancelamento. Foi observado que o projeto “MELHORIAS NA DRENAGEM DAS PLATAFORMAS DE CARREGAMENTO DAS BASES DO OPASC” foi cancelado nesse período. A UN apresentou como justificativa que houve duplicidade do projeto. Pede-se que a UN informe qual o projeto que apresentava duplicidade a esse.

| Identificação do Projeto: SEP 67 - SISTEMA SUPERVISÓRIO DO ORSUL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 54 - SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES DO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 56 – MELHORIA NO SISTEMA DE O.C DOS CTs DO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 157 – MELHORIAS AMBIENTAIS NAS INSTALAÇÕES DO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 6 – ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ETE DA GESC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 212343 – SERVIÇOS GERAIS DE MELHORIAS NA GESC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 212345/345/34 – SERVIÇOS GERAIS DE MELHORIAS NA GERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 152 – MONITORAÇÃO MOVIMENTOS MONOBÓIAS DO TEDUT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 149 – SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS DO TEDUT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 160 – MELHORIA/CONSTRUÇÃO DE TANCAGEM NO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 141 – CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA O TEFRAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 9 – MELHORIAS NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DE PETRÓLEO DO TEFRAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 119 – MELHORIAS DOS DUTOS SUBMARINOSDO TEFRAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 48 – SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TEDUT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 66 – SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TENIT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 100 – ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA GESC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 68 – SISTEMA DE COMBATE A EMERGÊNCIAS NO TEPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1- SISTEMA SUPERVISÓRIO DO OSPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 103 – MELHORIAS NA SEGURANÇA OPERACIONAL DO PIER DO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A EMERGÊNCIAS PARA A GESC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A EMERGÊNCIAS PARA NA GEPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 26 – CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO DO TEFRAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MELHORIAS NA CASA DE CONTROLE DO TEFRAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MELHORIAS NA DRENAGEM DAS PLATAFORMAS DE CARREGAMENTO DAS BASES DO OPASC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |