| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SEAL | # José Maurício |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 105.006,51 | 24.919,65 | Não disponível |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # Não disponível | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não editou e formalizou seus projetos classe I pelo segundo mês consecutivo. O único projeto que está formalizado na carteira trata-se de um teste e, portanto, deve ser cancelado no sistema. O projeto S0354 com conclusão já ocorrida tem data de 01/12/2001. O próximo projeto, S0356, tem data de conclusão em 01/12/2002 com início em 01/04/2000 e com custo total de R$ 41.824,03 mil dos quais somente 12% com realização em 2001. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na seqüência deste documento.

| Identificação do Projeto: S0354 – PEGASO-OLEODUTO SALGO/ROBALO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: conforme correio eletrônico enviado pelo Sr. Ivandro Barros Pereira em 04/01/2002: “Concluído em 01/12/2001 e o investimento entre janeiro e novembro de 2001 foi de R$ 15.744.750,00 ( quinze milhões, setecentos e quarenta e quatro mil e setecentos e cinqüenta reais).” |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: S0356 - PEGASO - DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: conforme correio eletrônico enviado pelo Sr. Ivandro Barros Pereira em 04/01/2002: “Este projeto foi desmembrado em dois outros, com as seguintes denominações: 2-1) IPP- 23/99- Disposição adequada de efluentes gerados nas estações do Polo de Carmópolis. Este projeto está atrasado, só tendo sido realizado 80% do previsto no cronograma. Foi investido R$ 14.090.060,00 (quatorze milhões, noventa mil e sessenta reais) entre janeiro e novembro de 2001. 2-2) IPP- 25/99- Disposição adequada de efluentes gerados nas estações do Polo de Riachuelo. Este projeto também está atrasado, só tendo sido realizado 50% do previsto no cronograma. Foi investido R$ 3.175.690,00 (tres milhões, cento e setenta e cinco mil e sessentos e noventa reais) entre janeiro e novembro de 2001. Notas: 1)- As informações de custo são relativas a novembro de 2001, pois o fechamento dos custos relativos ao mês de dezembro será em 15/01/2002; 2)- As informações relativas ao percentual de realização dos projetos dos itens 2-1 e 2-2 foram fornecidas pelo Issao Shinobe do ATP-ST/PGRC. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |