| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RECAP | # Alexandre Jardim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 14.278.000,00 | 5.300.000,00 | 10.365.760,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4 | # 4 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos no mês de junho de 2002. Os projetos “218 – PEGASO:INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA” e “196 – PEGASO ADEQ. PARQUE TANCAGEM” ainda não se encerraram sendo que os seus custo totais realizados já ultrapassaram os custos totais planejados. Necessita-se saber os motivos a seguir. Os demais projetos encontram-se com desempenhos físicos “abaixo do previsto” e por esse motivo a UN deve dar-lhes atenção especial para que possam se encerrar dentro do prazo.

| Identificação do Projeto: 218 – PEGASO – INCIN.P/QUEIMA AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O equipamento está operando desde Janeiro/2002. A análise de emissões comprovou o bom resultado na conversão de NH3 em nitrogênio. Como o teste oficial de performance ainda não foi feito, estamos retendo a última parcela de pagamento. O maior custo é justificado pela variação do dólar, pois se trata de uma AFM em moeda estrangeira. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 196 – PEGASO ADEQ. PARQUE TANCAGEM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve atraso no cronograma devido a dificuldade para liberação dos tanques pela operação (manutenção em dutos da Transpetro). Os custos a maior são devido ao atraso em liberações e por aumento de escopo após inspeção dos tanques. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |