| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 62.115.000,00 |  | Não disponível |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 16 | # Não disponível | # 3 | # 11 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos Classe I no sistema. O projeto SEP-919-RED.EMIS.PART.CH GV-22501, teve data de finalização registrada como 30/11/2001, o GP solicita que seja formalizado a conclusão no sistema. O GP solicita que sejam apresentados posicionamento sobre realização física e financeira dos projetos destacados na sequência deste documento

Identificação do Projeto: 919-RED.EMIS.PART.CH GV-22501

Considerações UN: Concluído em 11/11/01

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: 880 - TROCA MEDIDORES DE NÍVEL CO-1/2/3/5/6

Considerações UN: Concluído em 16/11/01

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: 1095 - SIST. BIOL. PARA TRATAMENTO NITROGÊNIO

Considerações UN: Obra concluída em 28/10/01 Aguardando enquadramento da Amônia e Nitrogênio total para aceitação do sistema – Prazo 31/05/02.

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: 1062 – INST. INCINERADOR P/QUEIMA GÁS

Considerações UN: Equipamento já na REPLAN, montagem sendo executada, com término previsto para 31/03/02. Start-up até 30/04/02. ### GASTO EM 2002 - R$ 1.820.000,00

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: 810 - INST. CAC. INJ. VAPOR CORTA CHAMA

Considerações UN: Projeto de detalhamento Prazo: 17/07/2001 a 29/03/02 Construção e montagem Prazo: 01/02/02 A 15/04/02 ### GASTO EM 2002 - R$ 42.000,00

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: 506 – ADEQ.CANÕES E ANÉIS RESFR.EF

Considerações UN: ## Término da montagem previsto para 31/05/02 ### GASTO EM 2002 - R$ 180.000,00

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: 1098 – INST.SIST.DETECÇÃO DE GASES

Considerações UN: Especificação de serviços Prazo: 18/06/2001 a 16/07/2001 (100%) Construção e montagem Prazo: 24/02/02 a 30/04/02 Aguardando recebimento de materiais/instrumentos para instalação, conforme AFM 710-23-0239/01, com previsão de chegada em 28/03/02 ### GASTO EM 2002 - R$ 200.000,00

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: 731 – EST.PROBL.ESCOAMENTO LINHA TOCHA

Considerações UN: SEP cancelada. O problema será resolvido com a entrada do novo incinerador.

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: 598 – INST.SIST.APLIC.ESPUMA TANQUES

Considerações UN: ## Execução em andamento, término previsto para 30/04/02 ### GASTO EM 2002 - R$ 120.000,00

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: 586 – SUBST.REDE INCÊNDIO DEST/CRAQ

Considerações UN: Prazo: 01/04 /2001 a 30/07/2001 Execução Física: 70% (100%) Construção e montagem Execução Física: 100% (pré-fabricação) (100%) O desenvolvimento do Programa atenderá aos prazos previstos Área da Destilação concluída a execução em 2001 : 100% Área externa do Craqueamento Prazo para conclusão do projeto - 31/03/02 Prazo para a montagem 01/05/02 a 30/07/02 Área interna da destilação Prazo para conclusão do projeto - 31/05/02 Prazo para a montagem - 28/06/02 a 29/12/02 OBS.: Analisar com rigor os riscos da execução física em relação ao objetivo do projeto. #### GASTO EM 2002 - R$ 897.000,00

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO: