| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sudeste | # Luiz Paulo Mendonça Ratto |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 211.140.000,76 | 94.264.085,45 | 96.220.298,53 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 58 | # 42 | # 7 | # 5 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A Unidade atualizou pouco mais de 51% de seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos durante o último mês. No Sistema Carteira de Projetos foi informado que 8 projetos foram já foram concluídos. O projeto “Construção de embarcação para emergência no terminal de regência (SGPE – 3222)”, foi inserido no decorrer do último mês, tendo seu planejamento total financeiro no valor de R$4.200.000,00. Essa quantia já foi aprovada pelo SCG? Ela faz parte do Planejamento Anual da Unidade? O projeto “Inspeção geral tanques TQ-41001,TQ-41003 e TQ-41008 (SGPE-33)” foi concluído no Sistema Carteira de Projetos sem ter qualquer valor financeiro realizado, por que isso ocorreu? O projeto “Adaptação dos dutos para passagem de pig (SGPE-1965)” está sem atividades para o período de 01/09/2001 até 30/09/2002, solicita-se uma justificativa ou um ajuste no Sistema Carteira de Projetos para esse período. Além disso este projeto está com 85% de realização física e apenas 8 % de realização financeira, por que existe essa diferença? O projeto “Atualizar dados referentes ao reconhecimento dos riscos nos ambientes de trabalho do DTSE - Gás (SGPE-2985)”, com data de fim prevista para 31/12/2001, ainda não teve nenhum valor realizado informado, por que está a UN não informou esses valores até agora no Sistema Carteira de Projetos? O projeto “Adaptação dos scrapers do Gascab e Gasduc I.(SGPE-855)”, com data de fim prevista para 31/12/2001 está com uma realização física informada de 62%, porém sua realização financeira já ultrapassou em 56 % o valor previsto, por que ocorre tamanha disparidade? O projeto “Interligação de supervisório à mestre nacional.(SGPE-394)”, com data de fim previsto para 28/02/2002, está com 97 % de realização física, no entanto, sua realização financeira já excedeu em 106% o valor previsto, por que isso está ocorrendo? O projeto “Recuperação da linha 8 GLP.(SGPE-260)”, com data fim prevista para 31/05/2002, foi concluído no Sistema Carteira de Projetos em 25/04/2002, com uma realização financeira 55% superior a planejada, por que ele terminou antes do prazo previsto e utilizou mais recursos financeiros do que foi planejado inicialmente?

| Identificação do Projeto: Construção de embarcação para emergência no terminal de regência (SGPE – 3222) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações NA: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Inspeção geral tanques TQ-41001,TQ-41003 e TQ-41008 (SGPE-33) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Adaptação dos dutos para passagem de pig (SGPE-1965) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Atualizar dados referentes ao reconhecimento dos riscos nos ambientes de trabalho do DTSE - Gás (SGPE-2985) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Adaptação dos scrapers do Gascab e Gasduc I.(SGPE-855) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Interligação de supervisório à mestre nacional.(SGPE-394) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Recuperação da linha 8 GLP.(SGPE-260) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |