| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REMAN | # Alfredo David |

| # Valor total planejado para os projetos Classe (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 63.566.000,00 | 12.534.000,00 | 20.544.210,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de novembro e 15 de dezembro de 2002. O projeto “211 – SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS” realizou 16% do seu custo total planejado e encontra-se com desempenho físico informado de 30%. Qual o motivo do projeto apresentar evolução física maior do que a financeira? O projeto “209 – DIAG.AMB.E TRATAMENTO RESID./EFL” apresenta um custo total realizado correspondente a 13% do custo total planejado e um desempenho físico de 35%. Qual a razão para a evolução do desempenho físico sem evolução do desempenho financeiro?

| Identificação do Projeto: 211 – SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 209 – DIAG.AMB.E TRATAMENTO RESID./EFL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |