| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BSOL | # Jorge Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 41.411.420,03 | R$ 38.777.021,00 | R$ 8.288.000,00 | R$ 5.898.580,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 6 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de agosto e 15 de setembro de 2003. O projeto “BS-126A – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DUTOS” com data de término previsto para 01/06/2003, encontra-se em andamento com 99,20% de realização física. O que falta para este projeto ser concluído? O projeto “BS-125A - PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA INJEÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA”, com data de término prevista para 01/09/2003, encontra-se atrasado, com um baixo desempenho físico e um alto desempenho financeiro. Pede-se que a UN informe porque isso vem ocorrendo? O projeto “BS131A – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS EM CONCESSÕES A DEVOLVER”, com data de término prevista 30/12/2003, vem apresentando baixa realização financeira até o momento, porque isso vem ocorrendo? Pedimos que a UN atualize todos mensalmente os seus projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos, a fim de que possamos mensurar suas evoluções físicas e financeiras.

| Identificação do Projeto: BS-126A – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS-125A - PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA INJEÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BS131A – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS EM CONCESSÕES A DEVOLVER |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |