| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região São Paulo e Centro-Oeste | # Maria Eulália Rocha Carneiro |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 288.488.473,96 | 149.355.476,63 | 169.422.345,34 | 40.833.750,01 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 144 | # 124 | # 1 | # 8 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não será feito comentário financeiro nos projetos classe I. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN atualizou 45 dos seus 140 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Abaixo relacionamos alguns projetos que segundo considerações da UN e da AN tiveram sua data de término prevista postergada, solicitamos que a UN informe quais serão as novas datas de término previsto, a fim de que possamos fazer as devidas atualizações no Sistema Carteira de Projetos, aqui na sede. - PA - 22 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS – SANTOS - TC – 68 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 16 - TC – 70 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 18 - TC - 138 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSRIO CL16 - TC – 149 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 - TC – 160 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-CL R1 14 O projeto “PA-52 SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS-RPBC”, segundo considerações da UN e AN, se encontra com 41% de realização física até o presente momento, pede-se que a UN insira esta realização no Sistema Carteira de Projetos e faça suas considerações neste formulário informando por que exatamente este projeto esta com uma baixa realização física (41%)? Os projetos “PA-41 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP SEN. CANEDO”, “PA – 40 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-UBERLÂNDIA” e o “PA-39 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-R.PRETO”, com término previsto para 30/06/3003, segundo considerações da UN estão com o desempenho abaixo do previsto em decorrência do “atraso da definição de projeto e na assinatura do Contrato.”, pede-se que a UN informe qual é exatamente o problema de definição dos projetos? Qual é a previsão de resolvê-los? e, qual é o motivo pelo qual eles vem tendo realização física gerada antes mesmo da assinatura dos contratos, conforme podemos visualizar no Sistema Carteira de Projetos? O projeto “PA-23 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-S.C.SUL”, segundo considerações foi concluído em 30/12/2002, porém tal conclusão ainda não foi informada no Sistema Carteira de Projetos, pede-se que a UN informe a realizações física de 100% e conclua o projeto no Sistema, o mais breve possível. A UN informou que o projeto ” PE-23- SEGREGAÇÃO DE AGUA OLEOSA- BARUERI” foi incluído no projeto “PE-7 REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES – BARUERI”, sendo assim solicita-se que a UN cancele o PE –23 no Sistema Carteira de Projetos , e faça os ajustes necessários no PE-7. Os projetos citados abaixo não apresentam realização física e financeira, pede-se que a UN informe como está o andamento destes projetos no espaço aberto abaixo e insira os valores realizados físicos e financeiros, até o momento no Sistema Carteira de Projetos. - TC-188 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OBATI 14” ES - TC-190 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 10” - TC-189 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 16” - TC-185 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS –OSVAT 24” - TC-183 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 38” - TC-184 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 34” - TC-198 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – R7 18” - TC-199 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – R8 18” - TC-197 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – QAVDUTO 6” Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: PA - 22 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS – SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 68 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 70 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 6º. PLANO – RE 18 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC - 138 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSRIO CL16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 149 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II – CL16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC – 160 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP-CL R1 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-52 SISTEMA DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE CABEÇA DE DUTOS-RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-41 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP SEN. CANEDO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA – 40 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-UBERLÂNDIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-39 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-R.PRETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-188 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OBATI 14” ES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-190 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 10” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-189 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OPASA 16” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-185 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS –OSVAT 24” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-183 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – OSVAT 38” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-184 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS - DUTOS – OSVAT 34” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-198 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – R7 18” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-199 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – R8 18” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-197 MONITORAÇÃO DA CORROSÃO INTERNA DE DIVERSOS DUTOS – QAVDUTO 6” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: . |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |