| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Ivan Antunes de Souza Junior |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 53.656.560,00 | 9.919.000,00 | 19.899.653,47 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 25 | # 7 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de julho e 15 de agosto de 2002. Por que o projeto “ADAPTAÇÃO DO PÁTIO DE RESÍDUO” foi cancelado? Os projetos “SEP EV-0045 SISTEMA DE DRENAGEM NA REPAR” e “SEP I-1477-01 ESTAÇÃO AUTOMÁTICA MÓVEL” estão com um desempenho físico de 100% e precisam ser concluídos no Sistema. No entanto, seus custos totais realizados ultrapassaram os custos totais planejados. Pede-se que à UN diga o que causou esses aumentos. Os projetos “MONITORAÇÃO LENÇOL FREÁTICO DA REFINARIA” e “SEP 2514 – SELAGEM DE BOMBAS” precisam ter as datas de início e término de pelo menos uma de suas atividades coincidente com as datas de início e término dos projetos para que se tenha um correto cálculo do desempenho físico previsto. Favor adequar as mesmas no Sistema Carteira de Projetos. Embora os projetos “SEP 2491 AMPLIAÇÃO CFTV DA REPAR”; “SEP I-1472-01A CAMINHÃO COMBATE À INCÊNDIO”; “SEP I-1590-01A CAMINHÃO COMBATE À INCÊNDIO” e “SEP I-1591-01A CAMINHÃO COMBATE À INCÊNDIO” encontram-se com o desempenho físico “acima do previsto” sendo que os mesmos ainda não terminaram e seus custos totais realizados já ultrapassaram os custos totais planejados. Pede-se que a UN comente-os, a seguir. Os projetos “SEP 2464 – AUTOM. VÁLVULA ÁREA CRU/GLP”; “SEP 2486 – STVM SETRAE”;”SEP 2492 – MONITORAÇÃO DE GASES E FUMAÇAS” e “SEP 2511 – CENTRALIZAÇÃO DRENAGEM AMOSTRAGEM TANQUES” encontram-se com seus desempenhos físicos “abaixo do previsto”. Favor comentá-los, a seguir. Os projetos “MONITORAÇÃO LENÇOL FREÁTICO DA REFINARIA”; “SEP 2514 – SELAGEM DE BOMBAS”; “SEP 2492 – MONITORAÇÃO DE GASES E FUMAÇAS” e “SEP 2469 – TERCEIRO ESTÁGIO DO CICLONE DO REGENERADOR” estão sem algumas informações de custos planejado e realizado para o ano de 2002 e custos totais planejado e realizado. Favor inseri-las no Sistema. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: ADAPTAÇÃO DO PÁTIO DE RESÍDUO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto inicial previsto como INVESTIMENTO porém seu custo era de OPERAÇÃO. Os serviços deste projeto estão sendo realizados no projeto PASSIVO AMBIENTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS OT G9346. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP EV-0045 SISTEMA DE DRENAGEM NA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto iniciado no ano 2000 após o acidente do OSPAR. Os serviços foram realizados em emergência sem previsão orçamentária. Em 2001 e 2002 não houve desvio significativo que pode ser atribuídos a pequenas modificações no escopo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP I-1477-01 ESTAÇÃO AUTOMÁTICA MÓVEL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Imprecisão na estimativa de equipamentos importados, considerando variação cambial e consideração das taxas de importação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2491 AMPLIAÇÃO CFTV DA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Na previsão de custo de 2001 foi considerada a execução da infra-estrutura e foi antecipada a realização de custos de parte dos materiais associados. Orçamentos iniciais baseados sem desenvolvimento de projeto básico. Imprecisão em estimativas para equipamentos importados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP I-1472-01A CAMINHÃO COMBATE À INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto cadastrado em complemento ao projeto SEP-I-1472-01. Investimento associado a equipamento de canhão do caminhão que foi instalado após o seu recebimento. Estamos procedendo o seu encerramento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP I-1590-01A CAMINHÃO COMBATE À INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto cadastrado em complemento ao projeto SEP-I-1590-01. Investimento associado a equipamento de canhão do caminhão que foi instalado após o seu recebimento. Estamos procedendo o seu encerramento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP I-1591-01A CAMINHÃO COMBATE À INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto cadastrado em complemento ao projeto SEP-I-1591-01. Investimento associado a equipamento de canhão do caminhão que foi instalado após o seu recebimento. Estamos procedendo o seu encerramento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2464 – AUTOM. VÁLVULA ÁREA CRU/GLP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Processo de aquisição e instalação dos equipamentos foi interrompido devido ao replanejamento orçamentário de maio/2002. O empreendimento deverá ser concluído em 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2486 – STVM SETRAE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Processo de aquisição e instalação dos equipamentos foi interrompido devido ao replanejamento orçamentário de maio/2002. O empreendimento deverá ser concluído em 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2492 – MONITORAÇÃO DE GASES E FUMAÇAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Empreendimento postergado para realização em 2003 devido ao replanejamento de maio/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2511 – CENTRALIZAÇÃO DRENAGEM AMOSTRAGEM TANQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este empreendimento está com o projeto básico em revisão, com o objetivo de diminuir custos e aumentar a eficiência, acarretando o adiamento da execução física. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |