| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 29.843.000,00 | 1.150.000,00 | 21.627.000,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # 9 | # 2 | # 6 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos Classe I no sistema. De acordo o formulário de 15 de janeiro de 2002, preenchido pela própria UN e enviado para o GP através de correio eletrônico no dia 30 de janeiro são observadas as seguintes situações: - SEP - 919-RED.EMIS.PART.CH GV-22501: concluído em 11 de novembro de 2001; - SEP - 880 – TROCA MEDIDORES DE NÍVEL CO-1/2/3/5/6: concluído em 16 de novembro de 2001; - SEP - 1095 – SIST. BIOL. PARA TRATAMENTO NITROGÊNIO: obra concluída em 28 de outubro de 2001 e aguardando enquadramento da Amônia e Nitrogênio total para aceitação do sistema – Prazo 31/05/02. Os projetos a seguir têm data fim prevista em 30 de dezembro de 2001, portanto desempenho físico esperado de 100%, com desempenho informado de 35%; por conseqüência, todos estão com desempenho “Abaixo do previsto”: - SEP 506 – ADEQ.CANHÕES E ANÉIS RESFR. EF.; - SEP 1098 – INST.SIST.DETECÇÃO DE GASES; e - SEP 731 – EST.PROBL..ESCOAMENTO LINHA TOCHA. Há ainda outros dois projetos cujas datas fim previstas é 28 de fevereiro de 2002 e que estão ambos com desempenho físico informado de 35% , portanto, “Abaixo do previsto” em 61% e 56%, a saber: - SEP 1062 – INST.INCINERADOR P/QUEIMA GÁS; e - SEP 810 – INST.CAC.INJ.VAPOR CORTA CHAMA. O GP solicita que a UN apresente considerações sobre o desempenho físico e financeiro dos projetos, que são relacionados na seqüência e que os atualize também no Sistema Carteira de Projetos.

Identificação do Projeto: SEP 506 – ADEQ.CANHÕES E ANÉIS RESFR. EF

Considerações UN:

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: SEP 1098 – INST.SIST.DETECÇÃO DE GASES

Considerações UN:

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

| Identificação do Projeto: SEP 731 – EST.PROBL..ESCOAMENTO LINHA TOCHA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1062 – INST.INCINERADOR P/QUEIMA GÁS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 810 – INST.CAC.INJ.VAPOR CORTA CHAMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 598 – INST.SIST.APLIC.ESPUMA TANQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 586 – SUBST.REDE INCÊNDIO DEST/CRAQ. |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |