| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REFAP | # Antonio Ricardo Lanfredi |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 19.873.960,045 | 9.811.422,33 | 13.568.950,18 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 18 | # 9 | # 2 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de dezembro de 2002 e 14 de fevereiro de 2003. Dentre os 18 projetos classe I desta UN, 5 projetos encontram-se concluídos. Os projetos “IN06-SP3147 – Atuadores elétricos parque de GLP” e “SP-3189 – MONITORAÇÃO DE DUTOS” foram informados como concluídos no Sistema Carteira de Projetos em 15/01/2003, sendo assim, solicitamos que a UN informe se o escopo inicial dos projetos foram cumpridos ? E se os riscos associados aos mesmos foram minimizados ? Os projetos “OP17 – Tratamento de resíduos” e “OP13 – Monitorar Contaminação (PEGASO), foram informados como cancelados no Sistema Carteira de Projetos em 11/01/2003, respectivamente, com as seguintes justificativas: “Adequação do projeto da área de resíduos para 2003” e “Cancelamento do projeto para adequação da área de Gerenciamento Hídrico para 2003”. Visto que esses projetos possuíam realização física e financeira, solicitamos que a UN informe se houve alteração significativa no escopo inicial dos projetos se fazendo necessária a abertura de outros dois projetos ? O projeto SP3178 – SETRAE:TELEMETRIA TANQUES” encontra-se com 100% de realização física e em andamento. A UN informou que: : “Estamos iniciando os serviços da última etapa: desmontagem da Telemetria antiga, que deveria ter sido realizado em 2002, porém por restrições orçamentárias está iniciando agora. A telemetria nova está em funcionamento de forma eficaz”. Solicitamos que a UN informe o critério utilizado para realização física do projeto informada, já que serviços ainda se encontram pendentes. O projeto “SP3190 – INTERTRAVAMENTO DO SECRA”, cuja data fim prevista é 22/02/2003, teve realização financeira 93% acima do planejado. Solicitamos que a UN informe os fatores que elevaram o custo financeiro desse projeto. O projeto “SP3202 – ELIMINAÇÃO LÍQUIDO ASCAREL”, encontra-se com realização física 34,9% abaixo do previsto e realização financeira de 14% em relação ao custo planejado. Solicitamos que a UN informe os motivos da realização física estar abaixo do previsto e da baixa realização financeira.

| Identificação do Projeto: IN06-SP3147 – Atuadores elétricos parque de GLP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Escopo atendido. O risco por deficiência de atuador nas válvulas do parque de GLP foi resolvido. Os atuadores elétricos novos se mostraram adequados e com excelente resposta. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP-3189 – MONITORAÇÃO DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: 100% dos duetos da REFAP para CIAS distribuidoras já possuem sistema de monitoração, permitindo análise de verificação de vazamentos. Escopo inicial (fase I) atendido, com risco contornado. Para 2003, está previsto automatizar o bloqueio dos duetos de forma a permitir ação mais rápida e intertravada. Investimento previsto no PAN-2003 para a fase II. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |
| Identificação do Projeto: OP17 – Tratamento de resíduos |  |
| Considerações UN: Não houve alteração significativa do que estava no projeto anterior, o motivo principal foi o de detalhar as atividades de forma a melhorar o acompanhamento da realização física |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP13 – Monitorar Contaminação (PEGASO) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3178 – SETRAE:TELEMETRIA TANQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A realização física informada de 100% referiu-se ao novo sistema instalado. Por motivos operacionais foi necessário manter os dois sistemas, novo e antigo, em funcionamento. Após a conclusão da montagem foi decidida a inclusão da remoção do sistema antigo nesta SP o qual não fazia parte do escopo, gerando nova etapa e replanejamento do projeto. Isto refletiu em novo percentual de realização física, atualmente de 98,2%. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3190 – INTERTRAVAMENTO DO SECRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Apesar de termos planejado apenas R$ 406.000,00 no PAN-2002, a FAE (set/2001) aprovada previa R$1.072.000,00, sendo R$ 852.000,00 de serviços (realizamos R$ 828.000,00) e R$ 220.000,00 de material (realizamos R$330.000,00). Acréscimos de valor: acréscimo de instrumentos para o intertravamento, uma alimentação elétrica não prevista, novos relés, etc. Alguns serviços surgiram após a realização da análise de risco e outros após o detalhamento de tubulação e instrumentação, que diferiram da estimativa inicial. O projeto foi efetivo em contornar as situações de risco apontadas, com boa aceitação da operação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3202 – ELIMINAÇÃO LÍQUIDO ASCAREL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A razão da baixa realização física está ligada aos problemas enfrentados para disposição final do Ascarel e liberação do órgão ambiental. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |