| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sul | # Adnelson Borges de Campos |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 99 | # 86 | # 4 | # 7 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em decorrência, de uma solicitação da Transpetro, aceita pela Coordenação do PEGASO, não efetuaremos a análise financeira dos projetos da UN. A partir desse mês passaremos a fazer análises também dos projetos do Programa de Integridade de Dutos (PID), os quais recentemente foram ajustados no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado, que a UN não atualizou a parte física de seus 99 (68 do PEGASO e 31 do PID) projetos classe I no período de 16 de agosto de 2003 a 15 de setembro de 2003. O projeto “SEP 56- MELHORIA NO SISTEMA DE OC. DOS CTS DO TERIG” teve um atraso na sua execução devido a falta de liberação das linhas pela Transpetro para execução dos Tié- Ins. No entanto, segundo informações da UN a situação já foi sanada e a obra se encontra em andamento, pede-se que a UN informe qual é o novo prazo de conclusão deste projeto no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “SEP 156 – Construção de TQs de OC Mar no TERIG”, já se encontra com seu desempenho físico em 100% desde 12/08/2003 pede-se que a UN informe porque o mesmo ainda não foi concluído no Sistema Carteira de Projetos? O projeto “SEP 65 - Adequação parque GLP a N-1645”, com término previsto para 22/08/2003 se encontra com uma realização física de 97,20% informada no Sistema Carteira de Projetos, pede-se que a UN informe quais são as pendências que impedem a conclusão deste projeto até o presente momento? O projeto “SEP 142 – Substituição do Trecho do OLAPA no Terminal de Paranaguá”, com término previsto para 08/11/2003 se encontra com o seu desempenho físico abaixo do previsto pede-se que a UN informe porque este projeto vem apresentando uma baixa realização física?

| Identificação do Projeto: SEP 156 – Construção de TQs de OC Mar no TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 65 - Adequação parque GLP a N-1645 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 142 – Substituição do Trecho do OLAPA no Terminal de Paranaguá |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |