| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REDUC | # Paulo Silveira |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 97.059,49 | 38.799,00 | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # Não disponível | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente os projetos classe I. Dois projetos, códigos ierc e 573, com data fim prevista em data anterior a 16/11/2001, não foram atualizados. A próxima data de conclusão de projetos é 30/11/2002 para – Eliminação do Landfarming. O GP informa que há 6 projetos relativos a integridade de dutos que não foram cadastrados no sistema. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na seqüência deste documento.

| Identificação do Projeto: IERC - MONITORAMENTO DUTOS GUANDU/SAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Segundo o Sr. Paulo Silveira, este projeto não iniciou na data prevista e sofrerá uma alteração de data final de 31/12/2001 para 31/12/2002. Atualmente, foi concluído o processo de contratação e a primeira medição de serviço ocorrerá no início de dezembro de 2001. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |
| Identificação do Projeto: 573 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÔNICOS |  |
| Considerações UN: O Sr. Paulo Silveira não possui informações suficientes para esclarecer sobre o atraso deste projeto; entrará em contato com a engenharia para obter detalhes. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO |  |