| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 42.579.451,01 | R$ 18.405.464,75 | R$ 24.598.000,00 | R$ 2.964.950,42 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 7 dos seus 8 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Dentre os 11 projetos classe I desta UN, 3 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “SISTEMA MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO”, encontra-se com desempenho físico 13,65% abaixo do previsto, sendo assim, solicitamos que a UN informe o porquê desse baixo desempenho físico.

| Identificação do Projeto: SISTEMA MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto de Monitoração de Vibração, SEP 874 – encontra-se com uma realização física de 67,50% e financeira de 58,3 % - conforme informações prestadas mensalmente. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |