| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-ES | # Sergio Hormazabal |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 10.894.890,00 | 5.606.267,00 | 28.271,31 |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 7 |  |  |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou os projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos. Dos 10 projetos da UN, 2 fazem parte do Programa Emergencial de Integridade de Dutos, o valor total planejado para a UN informado acima não contempla os projetos de Integridade de Dutos. O projeto – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO SM X FC, tem data fim prevista em 21/01/02, está com 90% de avanço físico e realização financeira próxima ao previsto. O projeto – SUBSTITUIÇÃO DE GASODUTO FSL X FSR, tem data fim prevista em 21/01/02. O projeto encontra-se em edição. A UN deve editar, formalizar e atualizar este projeto. Projeto SEP-177 CONSTRUÇÃO OLEODUTO FSL X FSR, tem data fim prevista em 21/01/02. O avanço físico informado é de 98% e o custo realizado foi de R$ 768,35 e o previsto era de R$ 9.845,00, uma redução de 92%. O projeto – TERMINAL DE EMBARQUE EM URUSSUQUARA, está cancelado desde o relatório de 14 de Dezembro. O projeto SEP-177 SUBSTITUIÇÃO DUTOS FSL X TRONC, foi cancelado na ultima atualização. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre a realização física e financeira dos projetos destacados abaixo.

| Identificação do Projeto: Substituição Oleoduto SM X FC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Substituição de Gasoduto FSL x FSR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-177 CONSTRUÇÃO OLEODUTO FSL X FSR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Terminal de Embarque em Urussuquara |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-177 Substituição Dutos FSL X TRONC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |