| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Oscar Tsuyoshi Tokikawa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 55.101.180,02 | R$ 28.336.027,46 | R$ 32.044.620,01 | R$ 3.135.753,45 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # 7 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Dentre os 24 projetos classe I desta UN, 13 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos “SEP 2475 – OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM REPAR” e “SEP 2469 – TERCEIRO ESTÁGIO DO CICLONE REGENERADOR” , encontram-se, respectivamente, com desempenho físico de 26,26% e 15,65%. Sendo assim, solicitamos que a UN informe os motivos desses baixos desempenhos físicos.

| Identificação do Projeto: SEP 2475 – OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM REPAR (com desempenho físico de 26,26%) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este empreendimento está previsto para ser concluído em set/2004 e deverá ser replanejado. A auditoria Pegaso na REPAR já constatou o atraso no empreendimento. Atualmente estamos com 30% de realização do empreendimento como um todo e uma realização orçamentária do ano 2003 em 16%. Recentemente obtivemos aprovação adicional de orçamento para esta SEP no PAN 2003 para evitar uma paralização maior dos trabalhos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2469 – TERCEIRO ESTÁGIO DO CICLONE REGENERADOR (com desempenho físico 15,65%). |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este empreendimento possui previsão de conclusão em jan/04, devido à necessidade de intervenção em Parada de Unidade. A auditoria Pegaso na REPAR já constatou o atraso no empreendimento, sendo que em 2004 só serão executados as interligações com as instalações existentes. O baixo desempenho físico constatado nos primeiros meses está sendo avaliado junto com o fabricante, não havendo evidências de atrasos nos prazos finais contratados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |