| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Carlos Ivan Callado |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 12.861.010,00 | 3.103.000,00 | 7.301.042,40 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 3 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de dezembro de 2002 e 14 de fevereiro de 2003. Dentre os 8 projetos classe I desta UN, 2 projetos encontram-se concluídos, 3 projetos encontram-se com desempenho físico abaixo do previsto, os quais são: “ 132 - MELHORIAS NA UTDI PEGASO” (16,76%), “169 - SUPERVISÃO DUTOS PEGASO” (8%) e “CUSTO DE PESSOAL DE ENGENHARIA” (4,01%); e 3 projetos encontram-se com desempenho físico acima do previsto, os quais são: “174 - ADEQ. INTERTRAVAMENTO UNID. A N-2595”, “201 – CABINE PARA JATEAMENTO DE AREIA” e “214 – ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO”. Sendo assim, solicitamos que a UN informe os motivos da baixa realização financeira do projeto “132 - MELHORIAS NA UTDI PEGASO”.

| Identificação do Projeto: 132 - MELHORIAS NA UTDI PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |