| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-BA | # Carlos Eduardo Leahy Guerra |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 - 2002) |
| --- | --- | --- |
| 21.840.000,00 | 10.900.000,00 | 9.556.694,08 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 4 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de novembro e 15 de dezembro de 2002. O projeto “SEP 537 – IMPLANTAR SISTEMA DE ABATIMENTO DE AMÔNIA” encontra-se com desempenho físico “abaixo do previsto”. No entanto, a UN informou no formulário de acompanhamento do mês de setembro/02 que o projeto de detalhamento será concluído em dezembro/2002, os contratos de montagem estão em fase de licitação com previsão de conclusão para janeiro/2003, o vaso e o flare serão entregues até dezembro/2002 e os materiais de tubulação no início de 2003. Como está a situação do projeto “TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS NA CETREL”? O volume de efluente a ser tratado já foi normalizado para que a UN volte a gastar de acordo com o orçamento?

| Identificação do Projeto: TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS NA CETREL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A partir de meados de 2002 houve uma estabilização operacional das plantas e consequentemente a normalização do volume de efluentes tratados, portanto consideraremos até dezembro/2002 este projeto como PEGASO e de janeiro/2003 em diante como rotina operacional. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |