| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Antônio Carlos Dornellas Pereira |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 72.626.370,00 | 35.319.810,00 | 59.927.256,74 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # 12 | # 5 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou 9 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de outubro e 15 de novembro de 2002. O projeto “990 – INST. INCINERADOR F-53201” foi concluído na data 11/11/2002 quando o mesmo deveria ter sido concluído em 30/09/2002. Pergunta-se se os riscos associados a este projeto foram minimizados? O projeto “1000 SISTEMA AGUAS ACIDAS UFCC” foi concluído em 11/11/2002. O mesmo apresenta um custo total realizado de R$ 10.124.160,00 diante de um custo total planejado de R$ 8.768.040,00.Qual a razão para ter sido gasto cerca de 15% a mais do valor planejado? O projeto “1078 - MELHORIA TRATAMENTO DEA DA UCP2”, foi concluído em 11/11/2002. Os riscos associados ao projeto foram reduzidos? A unidade informou que o projeto “1154 – DETECTORES DE FUMAÇA NA CCL-2”, com término previsto para 31/12/2002 ainda não teve nenhuma realização financeira devido ao fato de depender da chegada dos materiais. Estes já chegaram? Se afirmativo, favor atualizar o custo total realizado. Conforme informado pela unidade, o projeto “1169 - SISTEMAS DE DRENAGEM/CONTENÇÃO – FASE 2”, com data de fim prevista para 31/12/2002, conta com 14 projetos com valores diversos. Estes projetos serão concluídos dentro do prazo previsto? O projeto “1022 - FECHAMENTO SISTEMA TOCHA FASE 3” apresenta realização física correspondente a 96% e uma realização financeira 57% do planejado. Como a unidade explica este avanço físico e o atraso financeiro? O projeto “1075 – RECUPERAÇÃO GASES TOCHA V/VI” conta com um custo total planejado de R$ 1.613.600,00 onde foi realizado R$ 1.221.300,00 (equivalente a 76% do custo total planejado). O desempenho físico informado é de 92%. Qual o motivo para a diferença entre o desempenho físico e o financeiro? O projeto “1031 - NOVO CAMPO E TREINAMENTO”, possui previsão de abertura do contrato da obra para 13/11/2002 com duração de 7 meses, conforme informado pela unidade. O mesmo já iniciou? Os projetos : - 1157 - ASPERSORES/ DILÚVIO; - 1104 - PRESSURIZAÇÃO DE SUBESTAÇÕES; - 1009 – CONSTRUÇÃO DA 3A CELULA DO ATP; - 1124 – SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PARA REDE DE INCÊNDIO; - 1153 – ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNOS RPBC; - 1174 – MELHORIAS DOSAGEM PRODUTOS QUÍMICOS NAS LAGOAS; - 1167 - LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DA MANTA DA ALFA-2; - 1155 – FIRE- PROOFING BOMBAS Não apresentam os custos totais realizados informados. Favor atualizar estes custos. O projeto “RECUPERAÇÃO LENÇOL FREÁTICO RPBC” realizou 3% do seu custo total planejado e teve um desempenho físico de 22%. Por que razão a realização financeira está tão abaixo da física? Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: 990 – INST. INCINERADOR F-53201 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O aspecto ambiental foi eliminado, pois a queima de amônia nas tochas foi retirada, a amônia é queimada no Incinerador. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1000 SISTEMA AGUAS ACIDAS UFCC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A diferença dos custos é devido a não revisarmos o custo planejado. Ou seja, o custo realizado excedeu o valor planejado, por erro na estimativa inicial. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1078 - MELHORIA TRATAMENTO DEA DA UCP2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto contempla melhoria no tratamento de DEA, com o objetivo de minimizar aspectos ambientais. O sistema entrou em operação atendendo as especificações. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1154 – DETECTORES DE FUMAÇA NA CCL-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A previsão de chegada dos materiais é a segunda quinzena de janeiro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1169 - SISTEMAS DE DRENAGEM/CONTENÇÃO – FASE 2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O planejamento físico atual aponta para o término do projeto até 31/12/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1022 - FECHAMENTO SISTEMA TOCHA FASE 3 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto teve revisão na data de término e custo total, mas não sofreu revisão no cronograma físico. Será revisado até 14/12/202. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1075 – RECUPERAÇÃO GASES TOCHA V/VI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto teve revisão na data de término e custo total, mas não sofreu revisão no cronograma físico. Será revisado até 14/12/02. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1031 - NOVO CAMPO E TREINAMENTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Como o empreendimento faz parte do PAN 2003, o contrato será assinado em janeiro e em seguida terá avanço físico e financeiro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1157 - ASPERSORES/ DILÚVIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O empreendimento faz parte do PAN 2003, terá apropriação de custos a partir de janeiro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1104 - PRESSURIZAÇÃO DE SUBESTAÇÕES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O empreendimento faz parte do PAN 2003, terá apropriação de custos a partir de janeiro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |
| Identificação do Projeto: 1009 – CONSTRUÇÃO DA 3A CELULA DO ATP |  |
| Considerações UN: O empreendimento faz parte do PAN 2003, terá apropriação de custos a partir de janeiro. E depende de licença de instalação da CETESB. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1124 – SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PARA REDE DE INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Aguarda a chegada da bomba para realizar custos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1153 – ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNOS RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O empreendimento faz parte do PAN 2003, terá apropriação de custos a partir de janeiro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1174 – MELHORIAS DOSAGEM PRODUTOS QUÍMICOS NAS LAGOAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O empreendimento faz parte do PAN 2003, terá apropriação de custos a partir de janeiro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1167 - LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DA MANTA DA ALFA-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O empreendimento faz parte do PAN 2003, terá apropriação de custos a partir de janeiro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1155 – FIRE- PROOFING BOMBAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O empreendimento faz parte do PAN 2003, terá apropriação de custos a partir de janeiro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RECUPERAÇÃO LENÇOL FREÁTICO RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A previsão financeira foi superestimada, será revista até 14/12/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |