| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sul | # Adnelson Borges de Campos |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 148.617.560,00 | R$ 75.826.000,00 | R$ 82.078.991,65 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 48 | # 39 | # 3 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não serão feitos comentários financeiros nos projetos classe I de todas as Regiões da Transpetro. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do período de 16 de Julho a 15 de Agosto de 2002. Os projetos: “SEP 66 - SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TENIT” “SEP 67 - SISTEMA SUPERVISÓRIO DO ORSUL” Segundo considerações da UN no mês de junho de 2002 havia mudanças no projeto, mas as etapas de detalhamento do projeto já estava em fase de conclusão o e dado início ao processo de compra de equipamentos.Ainda de acordo com as considerações da UN, a previsão para a conclusão do projeto era para Junho de 2003. Solicitam-se esclarecimentos sobre qual é a situação atual deste novo planejamento? O projeto: “SEP 54 - SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES DO TERIG” “SEP 104 – ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA GEPAR” “SEP 56 – MELHORIA NO SISTEMA DE O .C DOS CTs DO TERIG” “209282 – PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO OLAPA” “209284 – PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO OSCAN” “209281 – PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO OSPAR” “211317 – INSPEÇÃO DUTOS DA GESC COM PIG INSTRUMENTADO” “SEP 12 – INSTALAÇÕES PARA CORPO DE BOMBEIROS” “SEP 70 – SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TERIG” “SEP 26 – CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO DO TEFRAN” “211319 – 21132 – INSPEÇÃO DUTOS DA GERIG COM PIG INSTRUMENTADO” “SEP 19 – MELHORIAS DOS DUTOS SUBMARINOSDO TEFRAN” “SEP 105 – CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO DO TEDUT” “SEP 100 – ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA GESC” “SEP 50 – MELHORIAS DE SEGURANÇA E AMBIENTAIS DO TENIT” “SEP 64 – MELHORIAS NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DA GEPAR” Encontram-se com seus desempenhos físicos abaixo do previsto. Para garantir uma maior efetividade da gestão corporativa do orçamento do PEGASO, solicita-se os respectivos esclarecimentos sobre o porquê destes atrasos? Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos de todos os seus principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: SEP 66 - SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TENIT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Documentação com IETR para análise e envio aos Diretores para autorização de licitação. Obras com início previsto para outubro 2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 67 - SISTEMA SUPERVISÓRIO DO ORSUL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Documentação com IETR para análise e envio aos Diretores para autorização de licitação. Obras com início previsto para outubro 2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 54 - SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES DO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A complexidade do projeto demanda discussões, revisões e alterações do projeto básico. Trabalho conjunto entre a Engenharia, TRANSPETRO e a projetista, ocasionado reprogramações no cronograma. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 104 – ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA GEPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Já informado no formulário de junho. O atraso neste projeto está na obra de construção do Heliponto que aguarda liberação do proprietário do imóvel (administração do Porto de Paranaguá). A TRANSPETRO está negociando com o proprietário esta liberação. A obra propriamente dita deverá durar entre 90 e 100 dias. Projeto básico e detalhamento, já concluídos, aguarda apenas liberação para execução. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 56 – MELHORIA NO SISTEMA DE O .C DOS CTs DO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A complexidade do projeto demanda discussões, revisões e alterações do projeto básico. Trabalho conjunto entre a Engenharia, TRANSPETRO e a projetista, ocasionado reprogramações no cronogroma. Serviço em andamento previsão de conclusão para Nov. 2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 209282 – PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO OLAPA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Já licenciado deverá ser excluído do BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 209284 – PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO OSCAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Por exigência da FEPAM estudos químicos físicos e biológicos do mar estão sendo realizados. Previsão de termino para Dez. 2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 209281 – PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO OSPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Já informado no formulário de junho. O atraso se deve à aprovação do IBAMA no PCA. Após será dado inicio ao Plano de Gerenciamento de Risco incluso neste mesmo projeto. Empenho está sendo feito no sentido de obter liberação o mais breve possível. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 211317 – INSPEÇÃO DUTOS DA GESC COM PIG INSTRUMENTADO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Conforme já informado nos relatórios de maio e junho. Projeto contratado com empresa internacional em contrato único para inspeção de todos os dutos submarinos da TRANSPETRO. Desta forma o cronograma de passagem do pig deve atender a todas as áreas de TRANSPETRO. Dentro de um plano global para toda a companhia. Projeto em revisão no BD para adequação às novas datas. Previsão de conclusão p/ Dez. 2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 12 – INSTALAÇÕES PARA CORPO DE BOMBEIROS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Três das cinco unidades já foram concluídas, as demais estão em fase de negociação e elaboração de convênios com os órgãos governamentais locais. Neste momento estão interrompidas as negociações para o estabelecimento dos convênios de operação e instalação, tendo em vista a proximidade das eleições. Existe um impedimento por lei, de realizar qualquer tipo de negociação. Minutas de convênio estão sendo elaboradas pelo corpo técnico da TRANSPETRO. Tão logo cesse o impedimento, as negociações serão retomadas e conseqüentemente as obras. Retomada das obras p/ fevereiro com conclusão para mais 180 dias. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 70 – SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Documentação com IETR para análise e envio aos Diretores para autorização de licitação. Execução das obras previstas para outubro 2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 26 – CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO DO TEFRAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atraso no processo de contratação da empresa que deverá elaborar o EIA (Estudo de Impacto Ambiental) foi decorrente da complexidade do projeto. Projeto no BD será revisado atendendo novas datas estabelecidas. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 211319 – 21132 – INSPEÇÃO DUTOS DA GERIG COM PIG INSTRUMENTADO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: : Dutos Submarinos testes em andamento, Dutos terrestres, aguardando programação. Previsão de conclusão conforme estabelecido no BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 19 – MELHORIAS DOS DUTOS SUBMARINOS DO TEFRAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve pequeno atraso no início dos serviços, em função de dependência de outros projetos. Nova data foi estabelecida, permanece no entanto data final. BD será revisado informando novos prazos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 105 – CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO DO TEDUT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: : Previsão de Licitação p/Jan/2003, e contratação dos serviços para Março/2003 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 100 – ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA GESC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atraso se deve a negociações para estabelecimento dos locais de instalação dos helipontos e a correspondente obtenção de suas homologações, bem como no estabelecimento do local para instalação da rampa de lançamento de barreiras. Atividades estas ligadas ao projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 50 – MELHORIAS DE SEGURANÇA E AMBIENTAIS DO TENIT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Aguardando definições da sede da TRANSPETRO que está analisando melhorias propostas. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 64 – MELHORIAS NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DA GEPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atraso se deve a complexidade no estabelecimento das reais necessidades do órgão. BD será revisado para adequando-o aos novos prazos estabelecidos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |