| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # SMS | # SMS-RESÍDUOS | # José Luiz Bampa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 85.000.000,00 | R$ 29.000.000,00 | R$ 12.060.920,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4 | # 3 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 3 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que nenhum deles foi atualizado no período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2002. Conforme solicitação do Grupo de Gestão no formulário anterior, o custo total realizado do projeto “AVALIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS SMS-CORP (RAI)” precisa ser inserido no Sistema. Favor atualizá-lo. O projeto “MONITORAMENTO DE ENCOSTAS EM FAIXAS DE OLEODUTOS” possui custo total realizado de 17% em relação ao custo total planejado e 20% de desempenho físico informado. Este projeto possui data de fim prevista igual a 01/12/2002, sendo assim o mesmo já deveria estar próximo da sua conclusão. Qual a razão do atraso no projeto? Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: AVALIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS SMS-CORP (RAI) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MONITORAMENTO DE ENCOSTAS EM FAIXAS DE OLEODUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: AVALIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS SMS-CORP (RAI) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ÁREAS IMPACTADAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |