| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # DTCS | # Jeferson Faria Vianna |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 379.766.260,58 | 44.073.795,50 | 64.584.895,75 |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 207 | # 115 | # 2 | # 26 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Do total de 207 projetos, 139 são do Programa Emergencial de Integridade de Dutos e 50 foram cancelados. A UN atualizou os projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos. Os Projetos listados abaixo apresentam a seguinte situação; Projetos com data fim já ocorridas: - TC-108 INSTALAÇÃO DE DUPLAS CALHAS OBATI C 14, data fim prevista: 01/03/01 - PA-18 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DO DUTO-OSVAT, data fim prevista: 30/07/01 - PA-19 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DUTOS-OSBAT, data fim prevista: 30/07/01 - TC-52 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 4 PLANO-OSSP-SSPB 10, data fim prevista: 30/12/ 01 - TC-42 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OPASA 14-4 PLANO, data fim prevista: 30/12/01 - TC-43 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OSRIO 16, data fim prevista: 30/12/01 - TC-40 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OSPLAN 18, data fim prevista: 30/12/01 - TC-51 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OSSP R9 10 – 4 PLANO, data fim prevista: 30/12/01 - TC-54 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OSBRA 20, data fim prevista: 30/12/01 - TC-50 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OSSP A9 10 – 4 PLANO, data fim prevista: 30/12/01 - TC-45 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OSSP-PE 12, data fim prevista: 30/12/01 - TC-40 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OPASA 10 – 4 PLANO, data fim prevista: 30/12/01 - TC-44 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO GASAN 12, data fim prevista: 30/12/01 - TC-53 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OPASA 16 – 5 PLANO, data fim prevista: 30/12/01 - TC-126 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSVAT 24, data fim prevista: 30/12/01 - TC-129 MANUTENÇÃO DE DUTOS OBATI E14, data fim prevista: 30/12/01 - PA-40 SIST. DETEC. VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-UBERLANDIA, data fim prevista: 30/12/01 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ARMAZENAMENTO PARA PROJETO PEGASO (SEGEN), data fim prevista: 31/12/01 Projetos em edição e com data inicio prevista já ocorrida: - TC-137 MANUTENÇÃO OSPLAN CL24 - TC-143 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL14 - TC-170 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSPLAN CL 24 - TC-171 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSRIO CL 16 - TC-176 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSBRA CL S.CANEDO/BRASILIA Projetos com o custo realizado muito acima do custo previsto no ano de 2001: - PA-19 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DUTOS-OSBAT, custo previsto R$ 100.000,00, custo realizado R$ 449.325,01 - TC-126 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSVAT 24, custo previsto R$ 1.249.863,78, custo realizado R$ 3.788.707,21 - PA-23 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-SCAETANO, custo previsto R$ 700.000,00, custo realizado R$ 1.660.644,92 - PA-41 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP SEN.CANEDO, custo previsto R$ 200.000,00, custo realizado R$ 412.860,42 - PA-22 IMPLANTAR SUPERVISÃO DE RAMAIS-SANTOS, custo previsto R$ 162.500,00, custo realizado R$ 527.026,58 - TE-04 CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS DOS TERMINAIS E DUTOS ISO14000/BS8800, custo previsto R$ 200.000,00, custo realizado R$ 911.094,72 - TC-57 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OSSP 18, custo previsto R$ 100.000,00, custo realizado R$ 765.907,58 - PA-10 AUTOM.BOMBAS E INSTAL.DENSIMETROS-CUBATÃO, custo previsto R$ 300.000,00, custo realizado R$ 1.759.840,50 - TC-123 MANUTENÇÃO DE DUTOS NAFTADUTO 22”, custo previsto R$ 3.000.000,00, custo realizado R$ 4.642.030,56 * Alertamos que uma grande quantidade de projetos pertencentes ao Programa de Integridade de Dutos, não possuem custo previsto para 2001, porém existe realização financeira e informação de realização física. O GP solicita que seja apresentado posicionamento dos itens citados acima e sobre a realização física e financeira dos projetos destacados na sequência deste documento.

| Identificação do Projeto: TC-108 INSTALAÇÃO DE DUPLAS CALHAS OBATI C 14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-18 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DO DUTO-OSVAT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-19 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DUTOS-OSBAT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-52 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO 4 PLANO-OSSP-SSPB 10 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-42 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OPASA 14-4 PLANO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-43 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OSRIO 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-40 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OSPLAN 18 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-51 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OSSP R9 10 – 4 PLANO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-54 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OSBRA 20 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-50 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OSSP A9 10 – 4 PLANO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-45 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OSSP-PE 12 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-40 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OPASA 10 – 4 PLANO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-44 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO GASAN 12 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-53 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OPASA 16 – 5 PLANO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-126 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSVAT 24 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-129 MANUTENÇÃO DE DUTOS OBATI E14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-40 SIST. DETEC. VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-UBERLANDIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ARMAZENAMENTO PARA PROJETO PEGASO (SEGEN) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-137 MANUTENÇÃO OSPLAN CL24 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-143 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-170 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSPLAN CL 24 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-171 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSRIO CL 16 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-176 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSBRA CL S.CANEDO/BRASILIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-19 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DUTOS-OSBAT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-126 MANUTENÇÃO DE DUTOS OSVAT 24 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-23 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-SCAETANO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-41 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP SEN.CANEDO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-22 IMPLANTAR SUPERVISÃO DE RAMAIS-SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TE-04 CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS DOS TERMINAIS E DUTOS ISO14000/BS8800 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-57 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO-OSSP 18 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-10 AUTOM.BOMBAS E INSTAL.DENSIMETROS-CUBATÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-123 MANUTENÇÃO DE DUTOS NAFTADUTO 22” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |