| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Norte-Nordeste | # Adelino Mendonça |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 261.886.735,29 | R$ 319.328.551,89 | R$ 132.490.828,43 | R$ 3.328.40,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 88 | # 84 | # 0 | # 7 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN não atualizou NENHUM de seus 88 projetos classe I no período de 16 de junho de 2003 a 15 de julho de 2003 e que não vem respondendo aos questionamentos feitos nos Formulários de Acompanhamento Mensal. O último formulário respondido pela unidade foi no mês de JULHO de 2002. Sendo assim, pede-se a UN que atualize o Sistema e que informe a situação dos seus projetos a fim de possibilitar um melhor acompanhamento dos projetos desta Unidade.