| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REDUC | # Paulo Carpintero |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 211.099.500,00 | 41.249.000,00 | 47.270.328,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 29 | # 28 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

O valor total planejado para os projetos classe I, indicado acima, não contempla os projetos do PID. Do total de 40 projetos, 21 são relativos ao Programa Emergencial de Integridade de Dutos que estão em processo de edição e formalização no Sistema Carteira de Projetos. O projeto SEP 55 – Monitoração das Condições Operacionais do Duto Guandu, tem um orçamento previsto para 2001 de R$ 3.017.000,00 e foi realizado R$ 45.350,00, sendo que nos meses de Agosto à Dezembro não tem informação financeira realizada . O GP solicita posicionamento em relação a este projeto. Estes valores não são compatíveis com a realização física informada de 41%. O projeto SEP 41 – Solução de Problemas Crônicos em Equipamentos, deveria estar com 55% de realização física e apresenta 13% e o orçamento, já comentado no relatório de 14 de Dezembro, teve um acréscimo de R$ 2.300 mil.em relação ao orçamento inicial. O GP solicita que sejam apresentadas posicionamento sobre a realização física e financeira dos projetos destacados na sequencia deste documento.

| Identificação do Projeto: SEP 55 – Monitoramento das Condições Operacionais do Duto Guandu |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 41 – Solução de Problemas Crônicos em Equipamentos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |