| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Carlos Dornellas |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 59.382,00 | 22.991,00 | Não disponível |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 21 | # Não disponível | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN editou e formalizou quase a totalidade dos seus projetos classe I com exceção da SEP 1009. A SEP 1167 está cadastrada em duplicidade e o GP solicita que ambas sejam analisadas e uma delas cancelada no sistema. O único projeto que se encerra dentro dos próximos dois meses (SEP 1029) tem como data fim 31/12/2001. O próximo (SEP 1060 – Bacia Acumulação de Efluentes), está previsto para ser encerrado em 25/05/2002, tendo na presente data 65% de sua realização física completada e 75% do custo previsto, também realizado. Todavia o projeto de maior destaque para o PEGASO nesta UN (SEP 634 – Obras de Proteção das Instalações Industriais) tem no sistema data fim prevista em 31/12/2002. O GP solicita que sejam atualizadas ou inseridas, tanto pela própria UN como pelos coordenadores e área de negócio, considerações sobre os projetos abaixo identificados.

| Identificação do Projeto: 1029 - SISTEMAS DE DRENAGEM/CONTENÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Segundo o coordenador do PEGASO, senhor Carlos Dornellas, este projeto deverá ser concluído dentro do prazo previsto, isto é, até 31/12/2001. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 634 – OBRAS DE PROTEÇÃO DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Conforme o Sr. Dornellas, será aberta a licitação para contratação de empresa apta a construir a última barragem necessária. Tão logo a contratação esteja efetivada a fim prevista será revisada e não deverá ultrapassar o prazo de 30/06/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |