| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REMAN | # Alfredo David |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 51.300.000,02 | R$ 33.857.213,22 | R$ 22.131.000,00 | R$ 12.767.603,22 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 6 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 5 dos 6 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 19 de abril e 19 de maio de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 1 projeto passou a fazer parte dessa avaliação. Dentre os 9 projetos classe I desta UN, 3 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “209- DIAG. AMB. E TRATAMENTO RESID./ EFL.” realizou R$4.169.882,97 dos R$ 6.110.000,01 previstos e encontra-se com um desempenho físico de 80%. Por que motivo a realização física encontra-se maior do que a financeira? Os projetos “207- DETECTOR GASES PQ GLP INSP. TQ” e “216- CONSTRUÇÕES DE PRÉDIOS” encontram-se com desempenho físico informado de 74% e 80% respectivamente, porém os mesmos já ultrapassaram a verba prevista em 8% e 158%. Por que motivo o custo total realizado encontra-se tão acima do custo previsto?

| Identificação do Projeto: 209- DIAG. AMB. E TRATAMENTO RESID./ EFL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 207- DETECTOR GASES PQ GLP INSP. TQ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 216- CONSTRUÇÕES DE PRÉDIOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |