| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Antônio Carlos Dornellas Pereira |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para o ano de 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 74.512.379,00 | R$ 65.019.416,74 | R$ 35.329.814,00 | R$ 36.605.096,74 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 40 | # 17 | # 4 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 29 dos seus 32 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 17 de fevereiro de 2003 e 17 de março de 2003. Dentre os 40 projetos classe I desta UN, 8 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “1004 – FLOTADOR PARA EFLUENTES DA ETDI” foi informado como concluído em 14/01/2003 no Sistema Carteira de Projetos e em relação as informações solicitadas se os riscos associados ao projeto foram minimizados e se o escopo replanejado, conforme informações da UN em julho de 2002, foi cumprido, a UN informou que: “A avaliação da performance do projeto ainda não foi realizada, pois necessita-se de um período de operação para que o mesmo seja realizado.” Sendo assim, solicitamos que a UN informe qual a previsão para que a performance do projeto seja avaliada. O projeto “1085 – ANALISADORES TAC UT/UFCC”, encontra-se com data de fim prevista já passada (28/02/2003) e com 98% de desempenho físico informado. Solicitamos que a UN informe os motivos do atraso nesse projeto. . O projeto “1172 – Drenagem Área de Esferas” apresenta 30,00% de desempenho físico abaixo do previsto, realização financeira de 261% acima do custo planejado, tem data de fim prevista já passada (28/02/2003) e a UN informou que: “O projeto será revisado até o próximo acompanhamento( 14/04/2003). Solicitamos que a UN comente sobre os dados mencionados.

| Identificação do Projeto: 1004 – FLOTADOR PARA EFLUENTES DA ETDI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A avaliação da performance ocorrerá até 31/05/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1085 – ANALISADORES TAC UT/UFCC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto foi revisado. O motivo do atraso é o prazo de entrega dos componentes importados para o analisador de enxofre total. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1172 - Drenagem Área de Esferas |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto foi revisado. Os motivos do atraso foram os problemas ocorridos na fase de testes. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |