| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sudeste | # Luiz Paulo Mendonça Ratto |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 212.840.000,76 | 95.964.085,45 | 95.790.977,33 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 59 | # 42 | # 6 | # 7 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não serão feitos comentários financeiros nos projetos classe I de todas as Regiões da Transpetro. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. Foi observado que a UN atualizou 7 de seus 59 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2002. O projeto “INTERLIGAÇÃO DO SUPERVISÓRIO À MESTRE NACIONAL (SGPE-394)” foi concluído no Sistema Carteira de Projetos conforme solicitado no Formulário de Acompanhamento Mensal do PEGASO de 15 de junho de 2002. Os projetos relacionados a seguir já deveriam ter sido concluídos e, no entanto, estão atrasados. Necessita-se saber os motivos a seguir. - LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO - PROJETO E MELHORIAS NO SISTEMA CFTV (SGPE-860) - CONTRATO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS – ÓLEO (SGPE-2961) - NOVO CIRCUITO SISTEMA ELÉTRICO I.R (SGPE-863) - MANUTENÇÃO DAS 2 LINHAS DE ESCUROS (SGPE-844) - TRATAMENTO DE RESÍDUOS (SGPE-450) - PASSAGEM DE PIGS INSTRUMENTADOS E REABILITAÇÃO DO DUTO 18 GASCAB (SGPE-2863) Os projetos listados a seguir precisam ter as datas de início e término de pelo menos uma de suas atividades coincidente com as datas de início e término dos projetos para que se tenha um correto cálculo do desempenho físico previsto. Favor adequar as mesmas no Sistema Carteira de Projetos. - PROJETO E MELHORIAS NO SISTEMA CFTV (SGPE-860) - MANUTENÇÃO DAS 2 LINHAS DE ESCUROS (SGPE-844) - INSTALAÇÃO DO SISTEMA SUPERVISÓRIO NOS DUTOS (SGPE-1968) - SISTEMA SUPERVISÓRIO DA ESVOL E TEVOL (SGPE-388) - REMANEJAMENTO DE LINHAS NA ILHA D’ÁGUA (SGPE-2876) - ADAPTAÇÃO DOS DUTOS PARA PASSAGEM DE PIG (SGPE-1965) - SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – GÁS (SGPE-2919) - SISTEMA MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO DOS DUTOS (SGPE-384) - REVAMP NAS INSTALAÇÕES DOS PÍERES (SGPE-2469) - SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – ÓLEO (SGPE-2918) - PIG INSTRUMENTADO (SGPE-371) - SISTEMA SUPERVISÓRIO DA I. DÁGUA (SGPE-387) - ADAPTAR E PASSAR PIG INSTRUMENTADO (SGPE-894) - SUPERVISÃO SISTEMA PROTEÇÃO CATÓDICA DOS DUTOS – ÓLEO (SGPE-2916) - SUPERVISÃO SISTEMA PROTEÇÃO CATÓDICA DOS DUTOS – GÁS (SGPE-2917) - SUPERVISÃO SISTEMA PROT. CATÓDICA DOS DUTOS (SGPE-374) - BARREIRAS PERMANENTES P/ PS E PIER BÇAS (SGPE-298) - MELHORIA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL (SGPE-1017) - PROVER EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE COMBATE A POLUIÇÃO PARA AS GERÊNCIAS OPERACIONAIS – GÁS (SGPE-2963) - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL (SGPE-2450) Os projetos citados a seguir não contém a informação de desempenho físico informado. Favor inseri-las no Sistema. - CONTRATO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS – ÓLEO (SGPE-2961) - PASSAGEM DE PIGS INSTRUMENTADOS E REABILITAÇÃO DO DUTO 18 GASCAB (SGPE-2863) - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM CONTAMINADA DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS NA ILHA DÁGUA (SGPE-2627) - SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – GÁS (SGPE-2919) - SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – ÓLEO (SGPE-2918) - SUBSTITUIÇÃO DO EMISSÁRIO SUBMARINO 12 DA ETE (SGPE-2873) - SISTEMA DE SUPERVISÃO ON-LINE DOS TURBO-COMPRESSORES (SGPE-2875) - SISTEMA DE SUPERVISÃO ON-LINE DAS BOMBAS DO OSDUC (SGPE-2874) - UP GRADE DAS FAIXAS DE DUTOS DO SUDESTE (SGPE-3236) - PIG INSTRUMENTADO – GÁS (SGPE-2913) - PIG INSTRUMENTADO – ÓLEO (SGPE-2912) - SUPERVISÃO SISTEMA PROTEÇÃO CATÓDICA DOS DUTOS – GÁS (SGPE-2917) - PROVER EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE COMBATE A POLUIÇÃO PARA AS GERÊNCIAS OPERACIONAIS – ÓLEO (SGPE-2962) - PROVER EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE COMBATE A POLUIÇÃO PARA AS GERÊNCIAS OPERACIONAIS – GÁS (SGPE-2963) - BRAÇOS DE CARREGAMENTO DO PIER PRINCIPAL DO TEBIG (SGPE-2640) - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL (SGPE-2450) - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (SGPE-2455) - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL (SGPE-2452) - MELHORIA SISTEMA DE SMS (SGPE-2449) - EXECUTAR SERVIÇOS DE MELHORIA DOS SISTEMAS DE SMS INCLUINDO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES, E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS – GÁS (SGPE-2981) - EXECUTAR SERVIÇOS DE MELHORIA DOS SISTEMAS DE SMS INCLUINDO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES, E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS – ÓLEO (SGPE-2980) O projeto “CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA EMERGÊNCIA NO TERMINAL DE REGÊNCIA (SGPE-3245)” não possui nenhuma atividade cadastrada. Favor cadastrar as atividades do mesmo no Sistema. Ressalta-se que é de suma importância que a UN atualize o Sistema Carteira de Projetos até o dia 14 de cada mês a fim de que suas atualizações possam estar refletidas no relatório mensal de acompanhamento do PEGASO que é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PROJETO E MELHORIAS NO SISTEMA CFTV (SGPE-860) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: CONTRATO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS – ÓLEO (SGPE-2961) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: NOVO CIRCUITO SISTEMA ELÉTRICO I.R (SGPE-863) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MANUTENÇÃO DAS 2 LINHAS DE ESCUROS (SGPE-844) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TRATAMENTO DE RESÍDUOS (SGPE-450) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PASSAGEM DE PIGS INSTRUMENTADOS E REABILITAÇÃO DO DUTO 18 GASCAB (SGPE-2863) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |