| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RNCE | # Millas Evangelista |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 62.372.570,00 | 0,00 | 61.242.250,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 14 | # 11 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos; a última atualização ocorreu em 15 de janeiro de 2002 . A UN não possui custo planejado para o ano de 2002, apesar de a quase totalidade dos seus projeto estarem com data de conclusão prevista para dezembro de 2002. O projeto RC790A-PEGASO LV MELH.DO SISTEMA DE DESCARTE DE ÁGUA, está com sua conclusão prevista para 01 de outubro de 2001, portanto, atrasado e 93% de realização física registrada. Também identificamos que a realização física registrada até o momento se deu com 39% do custo total planejado. O GP solicita que sejam apresentados os motivos que estão causando referido atraso na conclusão deste projeto a fim de que possamos identificar alternativas corretivas e também que sejam informados os fatores que levaram a realização do projeto com custo abaixo do planejado. O projeto RC857A – ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E BOMBEIO DO NUARG, tem data de conclusão prevista para 30 de dezembro de 2001 e desempenho físico realizado de 100%, ou seja, o projeto está concluído. Assim sendo, o GP solicita que o projeto seja concluído no sistema Carteira de Projetos uma vez que ainda está com situação “Em andamento” e deve passar para “Concluído”. O GP solicita ainda que sejam apresentadas justificativas para o fato de a realização financeira deste projeto ter sido 98% superior ao custo total planejado. O projeto RC792A-PEGASO SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ; VRG; LOR; VL; UPN), está com sua conclusão prevista para 31 de dezembro de 2001, portanto, atrasado e 97% de realização física registrada. O GP solicita que sejam apresentados os motivos que estão causando referido atraso na conclusão deste projeto a fim de que possamos identificar alternativas corretivas e também que sejam informados os fatores que levaram a realização do projeto com custo superior 20% ao planejado. Os dois próximos projetos da UN têm data de conclusão prevista para 01 de junho de 2002 e estão com realização física “Abaixo do previsto” em percentual superior a 80%, sendo que ambos totalizam, aproximadamente, R$ 10 milhões de custo total planejado e foram realizados R$ 658.570,00. Estes projetos são relativos à meta de Efluentes do Programa PEGASO, a saber: - RC784A – PEGASO – RFQ/LPX – CONST.SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA - RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO DE ETE/ETO O GP solicita que sejam apresentados motivos que causaram tal situação e quais as medidas corretivas que estão sendo tomadas para recuperação dos projetos. Os demais 9 projetos da UN têm data de conclusão prevista em 31 de dezembro e 1 de junho de 2002. Estão todos com sua realização física comprometida com exceção dos projetos destacados abaixo: - RC570A – PEGASO – ADEQUAÇÃO DE PASSIVOS DO PDR – NUGUAM; - RC238A – PEGASO – SCR – AUT.DE POÇOS DOS CAMPOS DO NUARG; os quais estão com realização física 37,37% e 8,11%, respectivamente, “Acima do previsto” e 197% e 385% de realização financeira acima do custo total planejado, respectivamente. O GP solicita que seja apresentado posicionamento geral sobre a realização física e financeira dos projetos com data de conclusão após 01 de junho de 2002.

| Identificação do Projeto: RC790A – PEGASO - LV - MELH. DO SISTEMA DE DESCARTE DE ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A data de previsão conclusão é 01/04/2002. A realização financeira abaixo do previsto foi devida a falha na previsão orçamentária |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC857A-ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E BOMBEIO DO NUARG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto concluído. Contenção de Locação: R$ 4.195.440,00 (Previsto: 54 Locações (R$ 285.000,00); Realizado: 169 Locações) Substituição de linhas de surgência: R$ 6.292.640,00 (Previsto: 184 km (R$ 4.418.500,00); Realizado: 317 km) – material alocado em 2000. Adequação de estações (SMS): R$ 3.657.430,00 (Previsto: R$ 1.568.650,00) Outros gastos com projeto, liberação de terras e transporte: R$ 312.650,00 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC792A-PEGASO SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ; VRG; LOR; VL; UPN) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A data de previsão conclusão é 01/04/2002. A previsão original considerou que os tubos seriam custeados integralmente em 2000, o que não aconteceu devido as seguintes razôes: - houve atraso na entrega do fornecedor Manesmann; - com a implantação do SUM no final do ano de 2000, algumas NSM´s emitidas, não foram debitadas na CMRC. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC784A – PEGASO – RFQ/LPX – CONST.SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A data de previsão conclusão é 20/12/2002 devido a atraso na implantação do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO DE ETE/ETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A data de previsão conclusão é 20/12/2002 devido a atraso na implantação do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |