| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RIO | # Rosangela Pertile |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 9.067.309,00 | R$ 7.011.048,20 | R$ 3.070.179,00 | R$ 2.516.798,59 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 3 | # 2 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de agosto e 15 de setembro de 2003. O projeto “OP PMLZ – SISTEMA DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DE MERLUZA”, encontra-se com o desempenho abaixo do previsto. O mesmo possui data de término prevista para 31/10/2003. Segundo considerações da UN o projeto será concluído em setembro de 2003, houve alguma mudança no escopo do projeto, que possibilitará o mesmo ser concluído antes do prazo previsto inicialmente? O projeto “650 - CARACTERIZAÇÃO DE ÁGUAS PROFUNDAS”, com data de término previsto para 31/12/2003, encontra-se com uma alta realização financeira, porque isso vem ocorrendo?

| Identificação do Projeto: OP PMLZ – SISTEMA DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DE MERLUZA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 650 - CARACTERIZAÇÃO DE ÁGUAS PROFUNDAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |