| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-BA | # Carlos Eduardo Leahy Guerra |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 - 2002) |
| --- | --- | --- |
| 21.840.000,00 | 10.900.000,00 | 9.211.183,89 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 4 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 16 de outubro e 15 de novembro de 2002. A UN informou que o projeto “SEP 538 – AQUISIÇÃO DE ESFERA PARA ESTOCAGEM DE AMÔNIA (QUARTA)” encontra-se com baixas realizações física e financeira porque a aquisição foi feita através de uma AFM que tem itens de materiais e serviços, que só são contabilizados após a sua total conclusão, o que está sendo feito mais intensamente a partir de outubro de 2002. O projeto “SEP 542 – IMPLANTAR SISTEMA SUPERVISÓRIO NAS TUBOVIAS DE AMÔNIA E ÁCIDO PARA CLIENTES” encontra-se com seu desempenho físico abaixo do previsto. Pede-se que a UN comente os motivos do atraso, a seguir.

| Identificação do Projeto: SEP 542 – IMPLANTAR SISTEMA SUPERVISÓRIO NAS TUBOVIAS DE AMÔNIA E ÁCIDO PARA CLIENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A baixa execução física deve-se ao fato de que apenas o projeto do duto de ácido nítrico está em andamento e com prazo de conclusão previsto para 31/03/2003. O projeto de maior peso no percentual de realização é o dos dutos de amônia, que corresponde a 80% do total, cuja verba para implantação em 2003 está em processo de aprovação pelo ABAST/REF e também depende da elaboração do projeto conceitual para que seja implantado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |