| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REVAP | # Gerson José Martins de Andrade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para o ano de 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 58.237.850,06 | R$ 61.450.480,00 | R$ 23.481.000,00 | R$ 25.337.400,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 16 | # 12 | # 2 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 8 dos seus 12 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 17 de fevereiro de 2003 a 17 de março de 2003. Dentre os 16 projetos classe I desta UN, 4 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos “SEP 2267 – Segregação de Águas de Chuva de Tubovias” e “SEP 2268 – SEP – LIMP. E SUBST. BA 18/19 P/TQ’s”, foram informados como concluídos no Sistema Carteira de Projetos em 24/01/20003. Solicitamos que a UN informe se o escopo inicial dos projetos foi cumprido e se os riscos associados foram minimizados. O projeto “SEP 2287 – MONITORAMENTO BOMBAS PROCESSO”, foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 24/01/2003 e a UN informou que esse projeto havia sido excluído do PEGASO. Solicitamos que a UN informe o motivo da exclusão, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados foram minimizados. O projeto “SEP 2325 – CONFIABILIDADE DA GVCO”, foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 24/01/2003 com 0,5% de realização financeira. Solicitamos que a UN informe o motivo dessa baixa realização financeira, se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados foram minimizados. O projeto “SEP 2300 – 3º ESTÁGIO DE SEP. DE PARTICULADO”, possui data de fim prevista já passada (30/01/2003) e 99% de desempenho físico. Solicitamos que a UN informe o motivo pelo qual o projeto ainda não foi concluído no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “SEP 2311 – INST. TORRE ALTA PRESSÃO”, está com 86,65% de desempenho físico abaixo do previsto e possui data de fim prevista para 06/04/2003. Solicitamos que a UN informe o motivo do baixo desempenho físico visto a proximidade da data de conclusão do projeto. O projeto “SEP 2256 – ADAPTAÇÃO DE BOMBAS AO API” está apresentando 57,42% de realização física abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe o motivo da baixa realização física. O projeto “SEP 2351 – DRENAGEM DO LANDFARMING” está apresentando 70,19% de desempenho físico abaixo do previsto e a UN informou que:”A análise inicial indicava uma solução mais cara, no entanto já concluímos o empreendimento com apenas 18% do total.”Solicitamos que a UN informe a realização física do projeto e que o conclua no Sistema Carteira de Projetos.

| Identificação do Projeto: SEP 2267 – Segregação de Águas de Chuva de Tubovias |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O escopo deste empreendimento foi totalmente realizado. Riscos inerentes ao sistema foram minimizados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2268 – SEP – LIMP. E SUBST. BA 18/19 P/TQ’s |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Escopo cumprido. Riscos minimizados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2287 – MONITORAMENTO BOMBAS PROCESSO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este empreendimento já encontra-se concluído e pertence à carteira do Pegaso. Solicitamos desconsiderar a informação do último relatório. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2325 – CONFIABILIDADE DA GVCO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Foi solicitado ao Grupo Pegaso exclusão deste empreendimento da carteira, pois a Refinaria concluiu que os serviços não eram pertinentes ao programa do Pegaso. No sistema optamos por conclui-lo, esta é a razão de seu baixo custo realizado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2300 – 3º ESTÁGIO DE SEP. DE PARTICULADOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Conclusão do empreendimento postergado para junho de 2003, pois ainda existem pequenas pendências a serem sanadas no sistema. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2311 – INST. TORRE ALTA PRESSÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2256 – ADAPTAÇÃO DE BOMBAS AO API |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este empreendimento terá sua realização completada até dezembro de 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2351 – DRENAGEM DO LANDFARMING |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O escopo deste empreendimento foi diminuído em relação ao escopo originalmente previsto. O empreendimento está totalmente concluído. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |