| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # SIX | # Antonio Gravena |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 7.546.000,00 | 1.380.000,00 | 1.485.590,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 5 | # 2 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN não atualizou 2 de seus 7 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no período de 16 de junho a 15 de julho de 2002. Foi verificado que os projetos “SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO” e “CFTV INDUSTRIAL” permanecem com atrasos em suas realizações físicas. No entanto, a UN já informou que a data de previsão de conclusão desses projetos será 30 de setembro de 2002, que o atraso do projeto “SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO” foi devido à atrasos na entrega de material e à necessidade de conclusão do calçamento ao longo do gasoduto, para possibilitar a passagem de fibra ótica e que o projeto de instalação de “CFTV INDUSTRIAL” está diretamente ligado ao projeto do “SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO” (aproveitamento da fibra ótica). O projeto “CERTIFICAÇÃO DO SPIE” continua com desempenho físico “abaixo do previsto”, porém a UN informou que o atraso do projeto deu-se basicamente por dois motivos: “1 – Indefinição quanto ao organismo certificador (OCP), por parte do INMETRO; 2 – Atraso no levantamento de equipamentos quanto à sua criticidade.” A UN informou também que a previsão de certificação será dezembro/2002. Pede-se adequar a data de término da atividade “Execução Física”(01/02/2002) à data de término prevista do projeto (01/12/2002) para que se tenha o correto cálculo do desempenho físico e, consequentemente, a correta análise do projeto. Os projetos “SISTEMA INSTRUM. DE SEGURANÇA PARA MI” e “ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES” encontram-se sem as informações de custo total realizado e sem os valores planejado e realizado para 2002. Pede-se inseri-las no Sistema. Ressalta-se que é de suma importância que a UN atualize todos seus projetos no Sistema Carteira de Projetos ao menos uma vez ao mês, a fim de que se possa mensurar como está o desempenho físico e financeiro da mesma , além de se obter uma visão geral do cumprimento das metas PEGASO e do controle dos riscos associados aos seus projetos.