| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sul | # Adnelson Borges de Campos |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 148.817.560,00 | 75.826.000,00 | 73.261.542,71 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 48 | # 37 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou quase todos seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do último mês. Somente o projeto “Sistema pluvial contaminado do TEDUT”, que ainda se encontra em edição, não foi atualizado no Sistema Carteira de Projetos. Solicita-se que o mesmo tenha seus dados previstos conferidos, a fim de habilitá-lo a ser formalizado usando a funcionalidade de formalização do Sistema Carteira de Projetos Detectamos que 6 projetos foram informados como concluídos no Sistema Carteira de Projetos, no último mês.Gostaríamos que a UN fizesse alguns comentários nos seguintes pontos: - Instalação de sistema de odorização de GLP, por que ocorreu atraso na sua execução? Por que a realização financeira foi R$124.574,46 acima do previsto? - Instalação sistema odorização GLP Tergasul, por que ocorreu a utilização financeira de R$67.680,00 acima do valor previsto? - Inspeção do Olapa com pig instrumentado, por que ocorreu um gasto de 295% acima do previsto? - Os projetos Certificação IS0 14000/18000 da GERIG, Certificação IS0 14000/18000 da GEPAR, Certificação IS0 14000/18000 da Gesc, foram concluídos em 30/04/2002 apesar de terem suas conclusões previstas para 30/12/2003, consumindo parcialmente seus custos inicialmente previstos, por que eles terminaram antes do prazo inicialmente estipulado e tiveram uma realização financeira baixa em relação à prevista e os riscos relacionados aos mesmos foram neutralizados? O projeto REVAMP do TEPAR, foi cancelado pela UN, sob a alegação de seu alto valor, R$20.600.000,00.Solicita-se que seja apresentada uma avaliação sucinta sobre o grau dos riscos que a UN estará exposta com a exclusão do projeto.Haja visto que, se o projeto com esse custo expressivo foi contemplado no PEGASO, sua implantação é importante para minimização dos riscos ambientais e a ocorrência de acidentes operacionais. O projeto Regularização da faixa de domínio do Olapa, está com 90% de realização física, no entanto, já realizou R$20.448.406,27 mesmo tendo como previsão R$2.996.150,00, segundo contato estabelecido pelo GP, no dia 24/05/2002 com o colaborador Ayrton Conod Filho essa alta realização financeira, se deveu ao fato de que, em virtude do acidente ocorrido recentemente com um duto Olapa, surgiu a necessidade de mudança do escopo dos projetos relacionados ao mesmo. Gostaríamos que a UN, confirmasse oficialmente essa informação no espaço aberto aos comentários relativos a este projeto.

| Identificação do Projeto: Sistema pluvial contaminado do TEDUT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto não havia sido formalizado tendo em vista indefinição das datas de realização dos serviços. Formalizado nesta data (29/05) conforme solicitado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: ## Sem considerações adicionais |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Instalação de sistema de odorização de GLP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A diferença entre o previsto e o realizado deve-se as incertezas no momento da elaboração do PAA. O desenvolvimento dos projetos requerem atendimento à aspectos legais normativos e ambientais nem sempre previsíveis o que acarreta em maiores prazos e custos. Houve ainda atraso no fornecimento de materiais. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: ## Sem considerações adicionais |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Instalação sistema odorização GLP Tergasul |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A diferença entre o previsto e o realizado deve-se as incertezas no momento da elaboração do PAA. O desenvolvimento dos projetos requerem atendimento à aspectos legais normativos e ambientais nem sempre previsíveis o que acarreta em maiores prazos e custos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: ## Sem considerações adicionais |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Inspeção do Olapa com pig instrumentado |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A diferença entre o previsto e o realizado deve-se as incertezas no momento da elaboração do PAA. O desenvolvimento dos projetos requerem atendimento à aspectos legais normativos e ambientais nem sempre previsíveis o que acarreta em maiores prazos e custos. Foram ainda alocados nesta OT os custos dos serviços das correções necessárias após as inspeção. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: ## Sem considerações adicionais |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Certificação IS0 14000/18000 da GERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O objetivo principal do projeto (Certificação) foi atingido, restam agora algumas ações de melhorias, solicitadas pelo órgão certificador e para a manutenção da certificação, que não implicam em uma monitoração e importância do tipo de projetos classe I. Desta forma o projeto foi encerrado e criado um novo – Manutenção do processo de certificação ISO 18000 da GERIG, com classificação de projeto classe II, como pode ser visto no BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sugiro reanálise deste projeto por parte do coordenador do PEGASO. Na minha opinião manutenção de certificação é uma atividade rotineira da UN. |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Certificação IS0 14000/18000 da GEPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O objetivo principal do projeto (Certificação) foi atingido, restam agora algumas ações de melhorias, solicitadas pelo órgão certificador e para a manutenção da certificação, que não implicam em uma monitoração e importância do tipo de projetos classe I. Desta forma o projeto foi encerrado e criado um novo – Manutenção do processo de certificação ISO 18000 da GEPAR, com classificação de projeto classe II, como pode ser visto no BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sugiro reanálise deste projeto por parte do coordenador do PEGASO. Na minha opinião manutenção de certificação é uma atividade rotineira da UN. |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Certificação IS0 14000/18000 da Gesc |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O objetivo principal do projeto (Certificação) foi atingido, restam agora algumas ações de melhorias, solicitadas pelo órgão certificador e para a manutenção da certificação, que não implicam em uma monitoração e importância do tipo de projetos classe I. Desta forma o projeto foi encerrado e criado um novo – Manutenção do processo de certificação ISO 18000 da GESC, com classificação de projeto classe II, como pode ser visto no BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sugiro reanálise deste projeto por parte do coordenador do PEGASO. Na minha opinião manutenção de certificação é uma atividade rotineira da UN. |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: REVAMP do TEPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O referido Terminal é arrendado e portanto não pertence a TRANSPETRO. O contrato de arrendamento vence no final deste ano e não existe garantia na renovação, pois a TRANSPETRO para permanecer no local terá que participar de nova licitação. Desta forma os altos custo do investimento sem uma garantia de permanência no local inviabilizaram o projeto, pelo menos até que se defina a questão da continuidade ou não da TRANSPETRO no local . Os projetos que garantem a integridade das instalações e a continuidade operacional até o final do prazo contratual continuam em andamento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: ## Sem considerações adicionais |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Regularização da faixa de domínio do Olapa |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O aumento nos custos previstos se deve ao aumento do escopo dos serviços realizados e não previstos quando da informação da necessidade. O acidente ocorrido no duto, sinalizou para novas necessidades. Novos levantamentos foram feitos e ampliados os serviços na áreas de acesso, sinalizações e obras de benfeitorias. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: ## Sem considerações adicionais |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |