| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RNCE | # Milas Evangelista |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 62.372,57 | 46.197,67 | Não disponível |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 31 | # Não disponível | # 5 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A carteira da UN sofreu uma redução média de R$ 55.000 mil entre 16/11 e 14/12/2001, sendo que, aproximadamente, R$ 26.000 mil são relativos ao projeto RC814A – Ampliação da ETE de Guamaré, sem que seu prazo tenha sido reduzido também. O GP solicita sejam dados esclarecimentos, em linhas gerais, sobre esta redução de montante da carteira. Do total de 31 projetos, 17 são relativos ao Programa de Integridade de Dutos (PID) e não foram editados, formalizados e acompanhados; 2 estão com data de conclusão já passadas e outros 3 devem ser encerrados dentro dos próximos 60 dias. Nenhum dos projetos PID foram valorizados, ou seja, o valor total planejado para os projetos classe I , indicado acima, não contempla tais projeto. O projeto RC790A tem data de conclusão em 01/10/2001 e está com 92% de realização física apontada em 14/12. É necessário que a UN informe qual é a data de previsão para conclusão deste projeto. Outro projeto que em 16/11/2001 estava com sua conclusão atrasada foi prorrogado para 31/12/2001 e está com 96% de realização física em 14/12. Em 16/11/2001 foi destacado o projeto RC784A cuja data de conclusão é 01/06/2002 e estava com, aproximadamente, 50% da sua realização financeira prevista para ocorrer em 2001; a UN reduziu sua previsão de custo total de R$ 12.387 mil para R$ 6.062,21 mil, o que corresponde ao custo planejado para o ano de 2001. Com esta alteração, o GP volta a questionar a compatibilidade entre data de conclusão e alocação de custo. Não será necessário alocar custo no decorrer do ano de 2002? O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados neste documento, assim como, de todos os projetos do PID, os quais deverão ser listados na seqüência.

| Identificação do Projeto: RC790A – PEGASO - LV - MELH. DO SISTEMA DE DESCARTE DE ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC784A – PEGASO – RFQ/LPX – CONST.SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |