| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # CENPES | # CENPES | # Thaís Murce |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 53.276.354,20 | R$ 41.625.552,62 | R$ 8.327.261,78 | R$ 11.191.016,16 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 54 | # 11 | # 5 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou nenhum dos seus 11 projetos classe I em andamento, no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de Agosto e 15 de Setembro de 2003. Solicita-se que os mesmos sejam atualizados para o próximo mês a fim de facilitar o acompanhamento dentro do PEGASO.